## Hướng dẫn
CHECKLIST REVIEW CODE MAPPING SILVER (DATA VAULT 2.0) SANG GOLD (DATA MART) – ZONE C OCB
Mục đích
Đội Data Engineer của Raffles dùng checklist này để tự rà soát code và mapping của từng bảng/khung nhìn Zone C trước khi gửi OCB review. Nội dung checklist lấy từ hai nguồn: các tiêu chí đã thống nhất với OCB (sheet "Checklist - Raffles" và "Quality check") và các lỗi thực tế ghi nhận trong quá trình review Batch 1 (Issue log). Cách kiểm tra của từng tiêu chí tham chiếu trực tiếp đến tài liệu OCB_DBX_ZONEC – Technical Document v1.1, mục III.4.2 "Quy tắc khi xử lí các bảng từ Silver".
Cách sử dụng
1. Sheet "Checklist tiêu chí": mô tả điều kiện đạt và cách kiểm tra của từng tiêu chí, kèm mục tài liệu tham chiếu.
2. Sheet "Review theo bảng": mỗi dòng là một bảng/khung nhìn Gold. Với từng tiêu chí, DE chọn Pass / Fail / N/A từ danh sách chọn. Tiêu chí Fail phải ghi bằng chứng tại cột "Ghi chú / Bằng chứng lỗi" theo dạng: mã tiêu chí, tên file script, dòng code hoặc tên CTE liên quan.
3. Tỷ lệ lỗi tính tự động theo trọng số đã thống nhất với OCB: Nhóm 1 – Summary/Mapping 10%, Nhóm 2 – Logic 80%, Nhóm 3 – Optimization 10%. Một tiêu chí Fail thì cả nhóm đó tính là lỗi cho bảng đang xét.
4. Sheet "Tổng hợp Dashboard": tổng hợp số bảng Đạt / Không đạt theo batch và so với ngưỡng lỗi cho phép (Batch 1: 30%; Batch 2 và Batch 3: 20%).
5. Chỉ gửi code và mapping sang OCB khi bảng có kết luận "Đạt". Bảng "Không đạt" phải sửa theo pattern chuẩn nêu tại cột "Điều kiện đạt / Cách kiểm tra" rồi review lại.
Bốn lỗi phải kiểm tra kỹ (rút từ Issue log Batch 1)
- Điều kiện source_event_date <= :DATADT bị bỏ sót ở một vài bảng trong cùng script, hoặc đặt thêm cận dưới (>= start_date) làm bỏ sót bản ghi trạng thái mới nhất – Issue log #1.
- Cùng một mục đích lấy bản ghi hiệu lực nhưng mỗi script lọc cdc_status một kiểu khác nhau – Issue log #2. Toàn bộ Zone C dùng một pattern duy nhất tại mục III.4.2.1.
- Điều kiện rn = 1 hoặc cdc_status <> 'D' đặt trong ON của LEFT JOIN thay vì ở lớp ngoài, làm sai kết quả khi không match – Issue log #3.
- Bảng DIM sinh surrogate key bằng MAX(<DIM_ID>) + ROW_NUMBER(), trùng khóa khi chạy song song hoặc nạp lại lịch sử – Issue log #4. Dùng APPLY CHANGES … STORED AS SCD TYPE 2.

## Checklist tiêu chí
Nhóm | Trọng số nhóm | Mã | Tiêu chí kiểm tra | Điều kiện đạt / Cách kiểm tra | Tham chiếu (Technical Document / Issue log / Checklist RVN-OCB)
Nhóm 1 - Summary / Mapping | 10% | 1.1 | Mapping đầy đủ từ Silver và nguồn upload sang Gold | Đối chiếu tài liệu mapping source-to-target với script: đủ cột đầu ra, đủ bảng nguồn cần dùng, không thêm cột ngoài đặc tả. Ghi dữ liệu vào đúng catalog/schema đích ocb_datavault_${env}_curated.<schema>, không hard-code tên catalog. | TDD mục III.4.1 Quy ước chung; Quality check tiêu chí 1
Nhóm 1 - Summary / Mapping | 10% | 1.2 | Danh sách bảng và khung nhìn khớp tài liệu thiết kế | Danh sách đối tượng triển khai trong batch khớp danh sách đã thống nhất với OCB. Thay đổi phạm vi hoặc mô hình dữ liệu phải được thống nhất và cập nhật vào tài liệu trước khi triển khai. | TDD v1.1 mục I.3 Phạm vi tài liệu; Plan điều chỉnh 5.3.3
Nhóm 2 - Logic | 80% | 2.1 | Chỉ lấy bản ghi Hub đang có hiệu lực | Join hub_* với sts_hub_* theo pattern tại mục III.4.2.1: GROUP BY hashkey, HAVING max_by(cdc_status, source_event_date) = 'D' để lấy tập khóa đã xóa, sau đó LEFT JOIN và loại các khóa này khỏi kết quả. Chỉ giữ bản ghi đã xóa khi có yêu cầu nghiệp vụ và phải ghi rõ trong mapping. | TDD v1.1 mục III.4.2.1; Checklist RVN-OCB #1; Issue log #3
Nhóm 2 - Logic | 80% | 2.2 | Dùng một pattern thống nhất để lấy bản ghi hiệu lực | Toàn bộ script Zone C dùng chung một pattern max_by(cdc_status, source_event_date) trên sts_hub. Không để hai script cùng xử lý một loại logic theo hai cách khác nhau, ví dụ một script lọc cdc_status <> 'D' trực tiếp trên satellite, script khác lọc = 'D' trên sts_hub. | TDD v1.1 mục III.4.2.1; Issue log #2
Nhóm 2 - Logic | 80% | 2.3 | Điều kiện trạng thái đặt ở lớp ngoài, không đặt trong ON của LEFT JOIN | Điều kiện lọc trạng thái và điều kiện lấy bản ghi mới nhất đặt tại WHERE hoặc QUALIFY của lớp ngoài. Đặt trong ON của LEFT JOIN sẽ sai kết quả khi không match. Ngoại lệ được phép: join PIT với satellite theo source_event_date = <sat>_src_ev_dt là equi-join nên đặt trong ON. | TDD v1.1 mục III.4.2.3 và III.4.2.4; Issue log #3
Nhóm 2 - Logic | 80% | 2.4 | Điều kiện source_event_date áp dụng nhất quán trong cùng script | Mọi hub, satellite, link, effsat trong cùng một script đều chặn source_event_date <= TO_DATE(:DATADT,'yyyyMMdd'), không đặt cận dưới. Riêng nhóm bảng transaction tại mục "Các trường hợp đặc biệt" lọc source_event_date = :DATADT. Bảng PIT lọc theo snapshot_date. | TDD v1.1 mục III.4.2 và mục "Các trường hợp đặc biệt"; Issue log #1
Nhóm 2 - Logic | 80% | 2.5 | Không lặp lại lỗi logic đã được xử lý trước đó | Đối chiếu với các lỗi mà DA Data Vault đã xác nhận sửa ở các lần review trước; script viết lại trên nền tảng mới không quay lại logic cũ. Ghi rõ trong ghi chú các điểm đã từng bị sửa để reviewer đối chiếu nhanh. | Issue log #1
Nhóm 2 - Logic | 80% | 2.6 | Bảng DIM áp dụng SCD Type 2 theo cơ chế APPLY CHANGES | Bảng DIM dùng APPLY CHANGES INTO … KEYS (…) SEQUENCE BY … STORED AS SCD TYPE 2 trên streaming table. Không tự sinh surrogate key bằng MAX(<DIM_ID>) + ROW_NUMBER() vì trùng khóa khi chạy song song hoặc nạp lại dữ liệu lịch sử. | TDD v1.1 mục III.2.3 và III.2.4; Issue log #4
Nhóm 2 - Logic | 80% | 2.7 | CASE WHEN đủ nhánh so với job hiện hữu | So từng nhánh CASE WHEN với job on-prem tương ứng, gồm cả nhánh ELSE và giá trị mặc định. Giữ nguyên logic cũ nếu chưa có thay đổi được thống nhất; thay đổi phải ghi vào tài liệu mapping. | Checklist RVN-OCB #10
Nhóm 2 - Logic | 80% | 2.8 | Cột SUM và COUNT xử lý giá trị NULL đúng | Cột tổng hợp coalesce về 0 khi nghiệp vụ yêu cầu. Nếu code hiện hữu không dùng NVL thì giữ nguyên hành vi của code cũ và bổ sung NVL ở script đối soát để không lệch khi lấy hiệu số. | Checklist RVN-OCB #11
Nhóm 2 - Logic | 80% | 2.9 | Subquery, custom function và điều kiện LIKE đúng ý nghĩa nghiệp vụ | Đọc lại logic bên trong subquery, custom function và các điều kiện LIKE, xác nhận đúng ý nghĩa nghiệp vụ so với job hiện hữu, không chỉ đúng cú pháp. Ghi lại cách hiểu nghiệp vụ trong mapping để OCB xác nhận. | Checklist RVN-OCB #6
Nhóm 2 - Logic | 80% | 2.10 | Aggregation lọc đúng kỳ dữ liệu | Điều kiện lọc kỳ báo cáo đi kèm SUM/COUNT/AVG đúng phạm vi ngày hoặc tháng cần xử lý. Bảng nạp theo tháng lọc theo kỳ đang chạy, không quét toàn bộ lịch sử. | Checklist RVN-OCB #7
Nhóm 2 - Logic | 80% | 2.11 | Join theo key đúng, không lạm dụng UNION ALL kết hợp EXISTS | LEFT JOIN theo hashkey hoặc business key. Link phải rút về quan hệ hiện hành trước khi join vào fact/dim: quan hệ 1:N lấy theo driving key, quan hệ M:N khử trùng ở mức link_hashkey. Thay union all kết hợp exists/not exists bằng join khi đã có key phù hợp. | TDD v1.1 mục III.4.2.3; Checklist RVN-OCB #4
Nhóm 2 - Logic | 80% | 2.12 | Bảng Gold build từ CTE snapshot dữ liệu Silver | Mỗi bảng Silver được đọc một lần trong CTE snapshot theo :DATADT rồi dùng lại trong script. Không đọc lại cùng một bảng ở nhiều nhánh với điều kiện thời điểm khác nhau, tránh lệch thời điểm dữ liệu giữa các phần của cùng một script. | TDD v1.1 mục III.4.2; Checklist RVN-OCB #4
Nhóm 3 - Optimization | 10% | 3.1 | Không dùng SELECT * | Chỉ select các cột thực sự dùng ở Gold, kể cả trong CTE trung gian. Nhánh sts_hub chỉ lấy cột hashkey để join gọn. | TDD v1.1 mục III.4.2.2; Checklist RVN-OCB #2
Nhóm 3 - Optimization | 10% | 3.2 | CTE không bị tính lại nhiều lần | CTE nặng chỉ được tham chiếu một lần. Nếu buộc phải dùng lại nhiều lần thì tách thành bảng trung gian hoặc cache để không tính lại. | Checklist RVN-OCB #4
Nhóm 3 - Optimization | 10% | 3.3 | Lọc trước khi join, tận dụng partition pruning | Đặt điều kiện ngày dữ liệu ngay trong CTE nguồn trước khi join, để giới hạn dữ liệu quét theo partition và giảm shuffle. | Checklist RVN-OCB #5
Nhóm 3 - Optimization | 10% | 3.4 | Cache kết quả được dùng lại trong cùng luồng | Truy vấn dùng lại ở nhiều bước trong cùng một luồng thì cache hoặc vật chất hóa thành Materialized View thay vì tính lại từng lần. | TDD v1.1 mục III.2.2; Checklist RVN-OCB #3
Nhóm 3 - Optimization | 10% | 3.5 | Dùng MAX_BY thay ROW_NUMBER() kết hợp rn = 1 | Lấy bản ghi mới nhất bằng max_by(<cột>, source_event_date) với GROUP BY theo pattern chuẩn, thay cho ROW_NUMBER() OVER (…) kết hợp WHERE rn = 1. | TDD v1.1 mục III.4.2; Issue log #5
Nhóm 3 - Optimization | 10% | 3.6 | Window function dùng có chủ đích và có comment | Chỉ dùng window function khi max_by hoặc QUALIFY không đáp ứng được yêu cầu nghiệp vụ. Khi dùng phải ghi comment nêu lý do ngay tại chỗ dùng. | Checklist RVN-OCB #8

## Review theo bảng
STT | Tên bảng / khung nhìn (Gold) | Batch | PIC review | Ngày review | NHÓM 1 - SUMMARY / MAPPING (trọng số 10%) |  | NHÓM 2 - LOGIC (trọng số 80%) | [11 empty] | NHÓM 3 - OPTIMIZATION (trọng số 10%) | [5 empty] | KẾT QUẢ TỔNG HỢP (tự động tính)
[5 empty] | Đủ mapping Silver → Gold (1.1) | Danh sách bảng khớp thiết kế (1.2) | Hub hiệu lực qua sts_hub (2.1) | Một pattern lấy bản ghi hiệu lực (2.2) | Điều kiện trạng thái ở lớp ngoài (2.3) | source_event_date nhất quán (2.4) | Không lặp lỗi đã xử lý (2.5) | DIM SCD2 bằng APPLY CHANGES (2.6) | CASE WHEN đủ nhánh (2.7) | SUM/COUNT xử lý NULL (2.8) | Subquery/function/ LIKE đúng nghiệp vụ (2.9) | Aggregation đúng kỳ dữ liệu (2.10) | Join đúng key, link về hiện hành (2.11) | Build từ CTE snapshot Silver (2.12) | Không SELECT * (3.1) | CTE không tính lại nhiều lần (3.2) | Lọc trước join, partition pruning (3.3) | Cache truy vấn dùng lại (3.4) | MAX_BY thay ROW_NUMBER (3.5) | Window function có comment (3.6) | N1 Fail? | N2 Fail? | N3 Fail? | Tỷ lệ lỗi bảng | Ngưỡng cho phép | Kết luận | Ghi rõ: mã tiêu chí – file script – dòng/CTE | Đồng bộ tài liệu (script khác bản chính)
1 | TCKH.V_BCN_THUNO | Batch 2 | QUANG | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
2 | TCKH.V_BRANCH_LIST | Batch 2 | HOP | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
3 | TCKH.V_CDR_AMT | Batch 2 | QUANG | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
4 | TCKH.V_CDTK_DAILY | Batch 2 | QUANG | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
5 | TCKH.V_CREDIT_LIMIT | Batch 2 | BAOANH | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
6 | TCKH.V_CUSTOMER_SEGMENT_CMB | Batch 2 | PHAT | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
7 | TCKH.V_CUSTOMER_SEGMENT_RB | Batch 2 | PHAT | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
8 | TCKH.V_CUST_STATUS | Batch 2 | BAOANH | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
9 | TCKH.V_CUST_STATUS_NEW | Batch 2 | BAOANH | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
10 | TCKH.V_FTP_003 | Batch 2 | PHAT | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
11 | TCKH.V_HT_CP_UPL | Batch 2 | PHAT | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
12 | TCKH.V_LNSCHD_AVY | Batch 2 | BAOANH | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
13 | TCKH.V_LOAN_BY_PRD_DAILY | Batch 2 | PHAT | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
16 | TCKH.V_PLA_CPHD_UPL | Batch 2 | QUANG | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
17 | TCKH.V_PLA_NIM_UPL | Batch 2 | QUANG | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
18 | TCKH.V_PLA_QUYMO_CHUNG_UPL | Batch 2 | QUANG | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
19 | TCKH.V_PLA_QUYMO_NOXAU_UPL | Batch 2 | QUANG | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
20 | TCKH.V_PLA_THUTHUAN_UPL | Batch 2 | QUANG | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
24 | TCKH.V_PR_COLLECTION | Batch 2 | PHAT | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
25 | TCKH.V_P_CP_BDH_UPL | Batch 2 | PHAT | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
26 | TCKH.V_P_REGION_CPHD_UPL | Batch 2 | PHAT | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
27 | TCKH.V_SBV | Batch 2 | BAOANH | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
28 | TCKH.V_SLGD | Batch 2 | HOP | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
29 | TCKH.V_SLNV_UPL | Batch 2 | HOP | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
30 | TCKH.V_T24_CRB_FULLLIST | Batch 2 | PHAT | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
31 | TCKH.V_T24_CUSTOMER_NEW | Batch 2 | BAOANH | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
32 | TCKH.V_TB_AR_DTL | Batch 2 | PHAT | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
33 | TCKH.V_TB_AR_DTL_BDH | Batch 2 | PHAT | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
34 | TCKH.V_TB_AR_DTL_BH | Batch 2 | HOP | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
35 | TCKH.V_TB_AR_DTL_LNSCH | Batch 2 | HOP | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
36 | TCKH.V_TB_NIM | Batch 2 | HOP | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
37 | TCKH.V_USD_RATE | Batch 2 | QUANG | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
38 | TCKH.V_SECTOR_LIST | Batch 2 | HOP | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
39 | TCKH.BRANCH_LIST | Batch 2 | HOP | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
40 | TCKH.CST_LCS_KT_30D_FINAL_CASE5 | Batch 2 | BAOANH | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
41 | TCKH.HOLIDAY | Batch 2 | BAOANH | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
42 | TCKH.MUABAN_VON_DTL | Batch 2 | PHAT | 2026-08-13 | [26 empty] | ╔══ FAIL: 1 tiêu chí — X.10 ▼ X.10 — Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model [bổ sung, không tính điểm — đối chiếu trực tiếp với docs/datavault-model-dev_zonec.zip (models/raw_vault, models/business_vault) - danh sách bảng model dbt thật; và trạng thái Cancel ở tài liệu mapping Silver (sheet 'Tracking Mapping&Dev Zone C', cột Mapping Status + Dev Status)] • Lý do: 2 bảng đã bị CANCEL trong tài liệu mapping Silver nên không được dùng cho Gold: hub_app_product (dòng 48); sat_app_product (dòng 40)
43 | TCKH.T24_CRB | Batch 2 | PHAT | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
44 | TCKH.T24_CUSTOMER | Batch 2 | PHAT | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
45 | TCKH.TB_AR_BCN_DTL | Batch 2 | QUANG | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
46 | TCKH.TB_AR_DTL | Batch 2 | HOP | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
47 | TCKH.V_BCN_THUNO_1 | Batch 2 | QUANG | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
48 | TCKH.V_CDTK_DAILY_1 | Batch 2 | QUANG | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
50 | TCKH.V_ENTRY_STMT_QUYMO | Batch 2 | QUANG | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
51 | TCKH.V_FTP_INTEREST_RATE_NIM_ON | Batch 2 | PHAT | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
52 | TCKH.V_FTP_RATE | Batch 2 | PHAT | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
53 | TCKH.V_OPEX_DTL_ADJ_G | Batch 2 | HOP | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
57 | TCKH.V_P_KEYNQ | Batch 2 | BAOANH | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
58 | TCKH.V_SBV_1 | Batch 2 | BAOANH | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
59 | TCKH.V_TB_AR_DTL_1 | Batch 2 | PHAT | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
60 | TCKH.V_TB_AR_DTL_3 | Batch 2 | PHAT | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
61 | TCKH.V_TB_NIM_1 | Batch 2 | HOP | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
62 | TCKH.WORKING_DAY | Batch 2 | BAOANH | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
63 | TCKH.CB_OFCR_DIM | Batch 2 | HOP | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
64 | TCKH.CST_DIM_NEW | Batch 2 | HOP | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
65 | TCKH.RT_AR_DTL | Batch 2 | HOP | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
66 | TCKH.TMP_CST_LCS_KT_30D_FINAL_CASE5 | Batch 2 | BAOANH | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
67 | TCKH.AR_DIM | Batch 2 | HOP | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
68 | TCKH.GL_ACCT_DIM | Batch 2 | BAOANH | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
69 | TCKH.LD_FTP_RATE | Batch 2 | PHAT | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
70 | TCKH.OPEX_DTL | Batch 2 | HOP | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
72 | TCKH.PST_ENTR_FCT | Batch 2 | QUANG | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
73 | TCKH.T24_USER | Batch 2 | BAOANH | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
74 | TCKH.TB_BCN085_THUNO_DTL | Batch 2 | QUANG | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
75 | TCKH.TXN_TP_DIM | Batch 2 | HOP | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
77 | TCKH.LOAN_SUMMARY_LIST | Batch 2 | PHAT | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
78 | TCKH.CB_OU_DIM | Batch 2 | HOP | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
79 | TCKH.V_DATE_OF_WORK | Batch 2 | HOP | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
80 | TCKH.V_LD_FTP_RATE | Batch 2 | PHAT | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
81 | GSTX.GSTX_INTF_DUPL_CIF | Batch 2 | Huy | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
82 | GSTX.GSTX_INTF_NOT_UPLOADED_CIF | Batch 2 | Huy | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
83 | GSTX.GSTX_INTF_WRONG_DEP | Batch 2 | Huy | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
84 | GSTX.GSTX_INTF_WRONG_DEP_INT | Batch 2 | Huy | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
85 | GSTX.GSTX_INTF_WRONG_INFO_CIF | Batch 2 | Huy | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
86 | GSTX.TBL_BPM_QLNS | Batch 2 | LINH | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
87 | GSTX.TBL_BPM_TCDV | Batch 2 | LINH | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
88 | GSTX.TBL_BPM_TCDV_KV | Batch 2 | LINH | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
89 | GSTX.TBL_BPM_TCDV_LINK | Batch 2 | LINH | 2026-08-13 | [26 empty] | ╔══ FAIL: 1 tiêu chí — X.10 ▼ X.10 — Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model [bổ sung, không tính điểm — đối chiếu trực tiếp với docs/datavault-model-dev_zonec.zip (models/raw_vault, models/business_vault) - danh sách bảng model dbt thật; và trạng thái Cancel ở tài liệu mapping Silver (sheet 'Tracking Mapping&Dev Zone C', cột Mapping Status + Dev Status)] • Lý do: 2 bảng đã bị CANCEL trong tài liệu mapping Silver nên không được dùng cho Gold: hub_auth_to_chuc_dvi_link (dòng 8); sat_auth_to_chuc_dvi_link (dòng 16)
95 | TCIMPORT.DIM_CUSTOMER | Batch 2 | Huy | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
96 | TCIMPORT.FACT_ACCT_ENTRY | Batch 2 | Huy | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
97 | TCIMPORT.FACT_FUND_TRANS | Batch 2 | Huy | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
98 | TCIMPORT.DIM_BRANCH | Batch 2 | Huy | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
99 | TCIMPORT.DIM_DEPOSIT | Batch 2 | Huy | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
100 | TCIMPORT.FACT_DEPOSIT | Batch 2 | Huy | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
111 | TCKH.SECTOR_LIST | Batch 2 | HOP | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
86 | BPM_FTR_XLGDTD | Batch 2 | THU | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
87 | BPM_TDCN_NVCT | Batch 2 | THU | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
88 | BPM_TDCN_YCBS | Batch 2 | THU | 2026-08-13 | [26 empty] | ╔══ FAIL: 1 tiêu chí — X.10 ▼ X.10 — Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model [bổ sung, không tính điểm — đối chiếu trực tiếp với docs/datavault-model-dev_zonec.zip (models/raw_vault, models/business_vault) - danh sách bảng model dbt thật; và trạng thái Cancel ở tài liệu mapping Silver (sheet 'Tracking Mapping&Dev Zone C', cột Mapping Status + Dev Status)] • Lý do: 1 bảng đã bị CANCEL trong tài liệu mapping Silver nên không được dùng cho Gold: sat_lich_su_giao_dich (dòng 22)
89 | BPM_VOLUME_CTGD | Batch 2 | THU | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
90 | BPM_VOLUME_TDCN | Batch 2 | THU | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
91 | DMBPM.BPM_VOLUME_XLGDTD | Batch 2 | LINH | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
92 | TCIMPORT.DIM_BPM_CV | Batch 2 | LINH | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
93 | TCIMPORT.FACT_BPM_APPLICATION | Batch 2 | LINH | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
94 | TCIMPORT.FACT_BPM_AP_AVY | Batch 2 | LINH | 2026-08-13 | [26 empty] | ╔══ FAIL: 1 tiêu chí — X.10 ▼ X.10 — Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model [bổ sung, không tính điểm — đối chiếu trực tiếp với docs/datavault-model-dev_zonec.zip (models/raw_vault, models/business_vault) - danh sách bảng model dbt thật; và trạng thái Cancel ở tài liệu mapping Silver (sheet 'Tracking Mapping&Dev Zone C', cột Mapping Status + Dev Status)] • Lý do: 1 bảng đã bị CANCEL trong tài liệu mapping Silver nên không được dùng cho Gold: sat_lich_su_giao_dich (dòng 118)
95 | TCIMPORT.FACT_BPM_AP_SLA | Batch 2 | LINH | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
96 | TCIMPORT.FACT_BPM_AP_TAT | Batch 2 | LINH | 2026-08-13 | [26 empty] | Đạt toàn bộ tiêu chí.
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
Note on F2: Đầy đủ mapping từ tất cả layer nguồn (Silver/manual) sang Gold, không thiếu cột/bảng nguồn theo tài liệu mapping.
Note on G2: Tổng số dòng và tổng SUM các cột số đối chiếu khớp với hệ thống on-prem/cũ, chênh lệch phải giải trình được.
Note on H2: Danh sách bảng/view Gold khớp với danh sách trong tài liệu thiết kế mapping đã duyệt.
Note on I2: Chỉ lấy các bản ghi active (cdc_status active), loại bản ghi đã xóa (cdc_status='D') trừ khi có yêu cầu nghiệp vụ khác kèm giải trình.
Note on J2: Áp dụng thống nhất MỘT pattern xác định bản ghi active mới nhất cho toàn bộ các bảng, không có 2 cách viết khác nhau cho cùng 1 logic.
Note on K2: Điều kiện lọc trạng thái (rn=1, cdc_status) đặt SAU khi xác định bản ghi mới nhất (WHERE/QUALIFY bên ngoài), không lồng trong điều kiện ON của LEFT JOIN.
Note on L2: source_event_date <= :p_data_date áp dụng nhất quán trên mọi Hub/Sat/Link liên quan trong cùng 1 script.
Note on M2: Đối chiếu với các lỗi đã từng được DA Data Vault fix trước đó - xác nhận không bị lặp lại khi refactor.
Note on N2: Logic SCD Type 2 (DIM) đúng kỹ thuật đã thống nhất: effective_date/end_date/current_flag rõ ràng, KHÔNG dùng MAX(id)+ROW_NUMBER() tăng dần.
Note on O2: CASE WHEN cover đầy đủ các nhánh giá trị như job on-prem tương ứng (kể cả nhánh ELSE/NULL).
Note on P2: Cột SUM/COUNT được COALESCE/NVL về 0 khi cần, đồng bộ với cách xử lý null của code/job cũ.
Note on Q2: Subquery, custom function, điều kiện LIKE được review đúng ý nghĩa nghiệp vụ, không sai lệch so với on-prem.
Note on R2: Điều kiện Aggregation kèm date range/filter chính xác theo kỳ báo cáo.
Note on S2: Join dùng key hợp lý (business key/hash key đúng), không dùng UNION ALL + EXISTS/NOT EXISTS thay cho LEFT JOIN khi không cần thiết.
Note on T2: Toàn bộ logic build trên CTE snapshot từ Silver trước khi tạo bảng Gold (không build trực tiếp nhiều tầng gây sai lệch).
Note on U2: Không SELECT *, chỉ select cột cần dùng.
Note on V2: CTE không bị scan lại nhiều lần (mỗi CTE chỉ nên được reference hợp lý).
Note on W2: Filter dữ liệu trước khi join (partition pruning theo etl_date/ngày dữ liệu), tránh full scan & shuffle không cần thiết.
Note on X2: Sử dụng CACHE cho các query lặp lại nhiều lần trong cùng 1 luồng xử lý.
Note on Y2: Ưu tiên MAX_BY kết hợp QUALIFY thay cho ROW_NUMBER()+WHERE rn=1 khi phù hợp (hiệu năng tốt hơn).
Note on Z2: Không lạm dụng window function nếu không cần thiết; nếu dùng phải có comment giải thích lý do.

## Tổng hợp Dashboard
TỔNG HỢP KẾT QUẢ REVIEW CODE THEO BATCH – ZONE C OCB
Batch | Ngưỡng lỗi cho phép | Số bảng đã review | Số bảng Đạt | Số bảng Không đạt | Tỷ lệ lỗi bình quân | Tỷ lệ bảng Không đạt | Kết luận Batch
Batch 1 | 30%
Batch 2 | 20%
Batch 3 | 20%
Ghi chú: Tỷ lệ lỗi bình quân và kết luận lấy tự động từ sheet "Review theo bảng" (cột AE và AG). Ngưỡng lỗi theo thống nhất với OCB: Batch 1 tối đa 30%, Batch 2 và Batch 3 tối đa 20% (sheet "Quality check").

## Auto-check chi tiết
Object Gold | Profile | Mã | Nhóm | Tiêu chí | Kết quả máy | Ghi vào Excel | Bằng chứng / số dòng | Cách sửa | File
TCKH.V_BCN_THUNO | GOLD_DERIVED | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | N-A | Pass | script không đọc bảng raw_vault/business_vault nào |  | 001. OCB_GOLD_TCKH_V_BCN_THUNO_QUANG.xlsx [Script SQL: V_BCN_THUNO]
TCKH.V_BRANCH_LIST | GOLD_DERIVED | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | N-A | Pass | script không đọc bảng raw_vault/business_vault nào |  | 002. OCB_GOLD_TCKH_V_BRANCH_LIST_HOP.xlsx [SCRIPT: V_BRANCH_LIST]
TCKH.V_CDR_AMT | GOLD_DERIVED | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | N-A | Pass | script không đọc bảng raw_vault/business_vault nào |  | 003. OCB_GOLD_TCKH_V_CDR_AMT_QUANG.xlsx [Script SQL: V_CDR_AMT]
TCKH.V_CDTK_DAILY | GOLD_DERIVED | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | N-A | Pass | script không đọc bảng raw_vault/business_vault nào |  | 004. OCB_GOLD_TCKH_V_CDTK_DAILY_QUANG.xlsx [Script SQL: V_CDTK_DAILY]
TCKH.V_CREDIT_LIMIT | SILVER_CONSUMER | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | PASS | Pass | 4 bảng Silver đều có thật trong Data Vault model và không bảng nào bị Cancel |  | 005. OCB_GOLD_TCKH_V_CREDIT_LIMIT_BAOANH.xlsx [Script: V_CREDIT_LIMIT]
TCKH.V_CUSTOMER_SEGMENT_CMB | GOLD_DERIVED | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | N-A | Pass | script không đọc bảng raw_vault/business_vault nào |  | 006. OCB_GOLD_TCKH_V_CUSTOMER_SEGMENT_CMB_PHAT.xlsx [Script: V_CUSTOMER_SEGMENT_CMB]
TCKH.V_CUSTOMER_SEGMENT_RB | GOLD_DERIVED | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | N-A | Pass | script không đọc bảng raw_vault/business_vault nào |  | 007. OCB_GOLD_TCKH_V_CUSTOMER_SEGMENT_RB_PHAT.xlsx [Script: V_CUSTOMER_SEGMENT_RB]
TCKH.V_CUST_STATUS | GOLD_DERIVED | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | N-A | Pass | script không đọc bảng raw_vault/business_vault nào |  | 008. OCB_GOLD_TCKH_V_CUST_STATUS_BAOANH.xlsx [Script: V_CUST_STATUS]
TCKH.V_CUST_STATUS_NEW | GOLD_DERIVED | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | N-A | Pass | script không đọc bảng raw_vault/business_vault nào |  | 009. OCB_GOLD_TCKH_V_CUST_STATUS_NEW_BAOANH.xlsx [Script: V_CUST_STATUS_NEW]
TCKH.V_FTP_003 | SILVER_CONSUMER | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | PASS | Pass | 1 bảng Silver đều có thật trong Data Vault model và không bảng nào bị Cancel |  | 010. OCB_GOLD_TCKH_V_FTP_003_PHAT.xlsx [SCRIPT_SQL: V_FTP_003]
TCKH.V_HT_CP_UPL | UPLOAD_VIEW | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | N-A | Pass | script không đọc bảng raw_vault/business_vault nào |  | 011. OCB_GOLD_TCKH_V_HT_CP_UPL_PHAT.xlsx [SCRIPT: V_HT_CP_UPL]
TCKH.V_LNSCHD_AVY | SILVER_CONSUMER | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | PASS | Pass | 20 bảng Silver đều có thật trong Data Vault model và không bảng nào bị Cancel |  | 012. OCB_GOLD_TCKH_V_LNSCHD_AVY_BAOANH.xlsx [Script: V_LNSCHD_AVY]
TCKH.V_LOAN_BY_PRD_DAILY | UPLOAD_VIEW | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | N-A | Pass | script không đọc bảng raw_vault/business_vault nào |  | 013. OCB_GOLD_TCKH_V_LOAN_BY_PRD_DAILY_PHAT.xlsx [Script: V_LOAN_BY_PRD_DAILY]
TCKH.V_PLA_CPHD_UPL | UPLOAD_VIEW | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | N-A | Pass | script không đọc bảng raw_vault/business_vault nào |  | 016. OCB_GOLD_TCKH_V_PLA_CPHD_UPL_QUANG.xlsx [Script SQL: V_PLA_CPHD_UPL]
TCKH.V_PLA_NIM_UPL | UPLOAD_VIEW | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | N-A | Pass | script không đọc bảng raw_vault/business_vault nào |  | 017. OCB_GOLD_TCKH_V_PLA_NIM_UPL_QUANG.xlsx [Script SQL: V_PLA_NIM_UPL]
TCKH.V_PLA_QUYMO_CHUNG_UPL | UPLOAD_VIEW | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | N-A | Pass | script không đọc bảng raw_vault/business_vault nào |  | 018. OCB_GOLD_TCKH_V_PLA_QUYMO_CHUNG_UPL_QUANG.xlsx [Script: V_PLA_QUYMO_CHUNG_UPL]
TCKH.V_PLA_QUYMO_NOXAU_UPL | UPLOAD_VIEW | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | N-A | Pass | script không đọc bảng raw_vault/business_vault nào |  | 019. OCB_GOLD_TCKH_V_PLA_QUYMO_NOXAU_UPL_QUANG.xlsx [Script SQL: V_PLA_QUYMO_NOXAU_UPL]
TCKH.V_PLA_THUTHUAN_UPL | UPLOAD_VIEW | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | N-A | Pass | script không đọc bảng raw_vault/business_vault nào |  | 020. OCB_GOLD_TCKH_V_PLA_THUTHUAN_UPL_QUANG.xlsx [Script: V_PLA_THUTHUAN_UPL]
TCKH.V_PR_COLLECTION | SILVER_CONSUMER | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | PASS | Pass | 13 bảng Silver đều có thật trong Data Vault model và không bảng nào bị Cancel |  | 024. OCB_GOLD_TCKH_V_PR_COLLECTION_PHAT.xlsx [Script: V_PR_COLLECTION]
TCKH.V_P_CP_BDH_UPL | UPLOAD_VIEW | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | N-A | Pass | script không đọc bảng raw_vault/business_vault nào |  | 025. OCB_GOLD_TCKH_V_P_CP_BDH_UPL_PHAT.xlsx [Script: V_P_CP_BDH_UPL]
TCKH.V_P_REGION_CPHD_UPL | UPLOAD_VIEW | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | N-A | Pass | script không đọc bảng raw_vault/business_vault nào |  | 026. OCB_GOLD_TCKH_V_P_REGION_CPHD_UPL_PHAT.xlsx [Script: V_P_REGION_CPHD_UPL]
TCKH.V_SBV | GOLD_DERIVED | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | N-A | Pass | script không đọc bảng raw_vault/business_vault nào |  | 027. OCB_GOLD_TCKH_V_SBV_BAOANH.xlsx [Script SQL: V_SBV]
TCKH.V_SLGD | UPLOAD_VIEW | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | N-A | Pass | script không đọc bảng raw_vault/business_vault nào |  | 028. OCB_GOLD_TCKH_V_SLGD_HOP.xlsx [Script: V_SLGD]
TCKH.V_SLNV_UPL | UPLOAD_VIEW | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | N-A | Pass | script không đọc bảng raw_vault/business_vault nào |  | 029. OCB_GOLD_TCKH_V_SLNV_UPL_HOP.xlsx [script: V_SLNV_UPL]
TCKH.V_T24_CRB_FULLLIST | SILVER_CONSUMER | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | PASS | Pass | 3 bảng Silver đều có thật trong Data Vault model và không bảng nào bị Cancel |  | 030. OCB_GOLD_TCKH_V_T24_CRB_FULLLIST_PHAT.xlsx [Script: V_T24_CRB_FULLLIST]
TCKH.V_T24_CUSTOMER_NEW | GOLD_DERIVED | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | N-A | Pass | script không đọc bảng raw_vault/business_vault nào |  | 031. OCB_GOLD_TCKH_V_T24_CUSTOMER_NEW_BAOANH.xlsx [Script SQL: V_T24_CUSTOMER_NEW]
TCKH.V_TB_AR_DTL | GOLD_DERIVED | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | N-A | Pass | script không đọc bảng raw_vault/business_vault nào |  | 032. OCB_GOLD_TCKH_V_TB_AR_DTL_PHAT.xlsx [Script: V_TB_AR_DTL]
TCKH.V_TB_AR_DTL_BDH | GOLD_DERIVED | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | N-A | Pass | script không đọc bảng raw_vault/business_vault nào |  | 033. OCB_GOLD_TCKH_V_TB_AR_DTL_BDH_PHAT.xlsx [Script: V_TB_AR_DTL_BDH]
TCKH.V_TB_AR_DTL_BH | SILVER_CONSUMER | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | PASS | Pass | 1 bảng Silver đều có thật trong Data Vault model và không bảng nào bị Cancel |  | 034. OCB_GOLD_TCKH_V_TB_AR_DTL_BH_HOP.xlsx [SCRIPT: V_TB_AR_DTL_BH]
TCKH.V_TB_AR_DTL_LNSCH | GOLD_DERIVED | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | N-A | Pass | script không đọc bảng raw_vault/business_vault nào |  | 035. OCB_GOLD_TCKH_V_TB_AR_DTL_LNSCH_HOP.xlsx [SCRIPT: V_TB_AR_DTL_LNSCH]
TCKH.V_TB_NIM | GOLD_DERIVED | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | N-A | Pass | script không đọc bảng raw_vault/business_vault nào |  | 036. OCB_GOLD_TCKH_V_TB_NIM_HOP.xlsx [SCRIPT: V_TB_NIM]
TCKH.V_USD_RATE | SILVER_CONSUMER | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | PASS | Pass | 1 bảng Silver đều có thật trong Data Vault model và không bảng nào bị Cancel |  | 037. OCB_GOLD_TCKH_V_USD_RATE_QUANG.xlsx [Script SQL: V_USD_RATE]
TCKH.V_SECTOR_LIST | SILVER_CONSUMER | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | PASS | Pass | 1 bảng Silver đều có thật trong Data Vault model và không bảng nào bị Cancel |  | 038. OCB_GOLD_TCKH_V_SECTOR_LIST_HOP.xlsx [Script: V_SECTOR_LIST]
TCKH.BRANCH_LIST | GOLD_DERIVED | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | N-A | Pass | script không đọc bảng raw_vault/business_vault nào |  | 039. OCB_GOLD_TCKH_BRANCH_LIST_HOP.xlsx [SCRIPT: BRANCH_LIST]
TCKH.CST_LCS_KT_30D_FINAL_CASE5 | SILVER_CONSUMER | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | PASS | Pass | 59 bảng Silver đều có thật trong Data Vault model và không bảng nào bị Cancel |  | 040. OCB_GOLD_TCKH_CST_LCS_KT_30D_FINAL_CASE5_MAPPING_MAIPT_BAOANH.xlsx [Script: CST_LCS_KT_30D_FINAL_CASE5]
TCKH.HOLIDAY | SILVER_CONSUMER | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | PASS | Pass | 1 bảng Silver đều có thật trong Data Vault model và không bảng nào bị Cancel |  | 041. OCB_GOLD_TCKH_HOLIDAY_BAOANH.xlsx [SCRIPT: HOLIDAY]
TCKH.MUABAN_VON_DTL | SILVER_CONSUMER | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | FAIL | Fail | 2 bảng đã bị CANCEL trong tài liệu mapping Silver nên không được dùng cho Gold: hub_app_product (dòng 48); sat_app_product (dòng 40) |  | 042. OCB_GOLD_TCKH_MUABAN_VON_DTL_PHAT.xlsx [SCRIPT_SQL: MUABAN_VON_DTL]
TCKH.T24_CRB | SILVER_CONSUMER | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | PASS | Pass | 8 bảng Silver đều có thật trong Data Vault model và không bảng nào bị Cancel |  | 043. OCB_GOLD_TCKH_T24_CRB_PHAT.xlsx [Script: T24_CRB]
TCKH.T24_CUSTOMER | SILVER_CONSUMER | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | PASS | Pass | 13 bảng Silver đều có thật trong Data Vault model và không bảng nào bị Cancel |  | 044. OCB_GOLD_TCKH_T24_CUSTOMER_PHAT.xlsx [Script: T24_CUSTOMER]
TCKH.TB_AR_BCN_DTL | SILVER_CONSUMER | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | PASS | Pass | 7 bảng Silver đều có thật trong Data Vault model và không bảng nào bị Cancel |  | 045. OCB_GOLD_TCKH_TB_AR_BCN_DTL_QUANG.xlsx [Script: TB_AR_BCN_DTL]
TCKH.TB_AR_DTL | SILVER_CONSUMER | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | PASS | Pass | 26 bảng Silver đều có thật trong Data Vault model và không bảng nào bị Cancel |  | 046. OCB_GOLD_TCKH_TB_AR_DTL_HOP.xlsx [SCRIPT: TB_AR_DTL]
TCKH.V_BCN_THUNO_1 | GOLD_DERIVED | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | N-A | Pass | script không đọc bảng raw_vault/business_vault nào |  | 047. OCB_GOLD_TCKH_V_BCN_THUNO_1_QUANG.xlsx [Script SQL: V_BCN_THUNO_1]
TCKH.V_CDTK_DAILY_1 | GOLD_DERIVED | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | N-A | Pass | script không đọc bảng raw_vault/business_vault nào |  | 048. OCB_GOLD_TCKH_V_CDTK_DAILY_1_QUANG.xlsx [Script SQL: V_CDTK_DAILY_1]
TCKH.V_ENTRY_STMT_QUYMO | GOLD_DERIVED | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | N-A | Pass | script không đọc bảng raw_vault/business_vault nào |  | 050. OCB_GOLD_TCKH_V_ENTRY_STMT_QUYMO_QUANG.xlsx [Script SQL: V_ENTRY_STMT_QUYMO]
TCKH.V_FTP_INTEREST_RATE_NIM_ON | GOLD_DERIVED | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | N-A | Pass | script không đọc bảng raw_vault/business_vault nào |  | 051. OCB_GOLD_TCKH_V_FTP_INTEREST_RATE_NIM_ON_PHAT.xlsx [Script: V_FTP_INTEREST_RATE_NIM_ON]
TCKH.V_FTP_RATE | GOLD_DERIVED | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | N-A | Pass | script không đọc bảng raw_vault/business_vault nào |  | 052. OCB_GOLD_TCKH_V_FTP_RATE_PHAT.xlsx [Script: V_FTP_RATE]
TCKH.V_OPEX_DTL_ADJ_G | UPLOAD_VIEW | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | N-A | Pass | script không đọc bảng raw_vault/business_vault nào |  | 053. OCB_GOLD_TCKH_V_OPEX_DTL_ADJ_G_HOP.xlsx [SCRIPT: V_OPEX_DTL_ADJ_G]
TCKH.V_P_KEYNQ | UPLOAD_VIEW | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | N-A | Pass | script không đọc bảng raw_vault/business_vault nào |  | 057. OCB_GOLD_TCKH_V_P_KEYNQ_BAOANH.xlsx [SCRIPT: V_P_KEYNQ]
TCKH.V_SBV_1 | SILVER_CONSUMER | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | PASS | Pass | 9 bảng Silver đều có thật trong Data Vault model và không bảng nào bị Cancel |  | 058. OCB_GOLD_TCKH_V_SBV_1_BAOANH.xlsx [Script SQL: V_SBV_1]
TCKH.V_TB_AR_DTL_1 | UPLOAD_VIEW | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | N-A | Pass | script không đọc bảng raw_vault/business_vault nào |  | 059. OCB_GOLD_TCKH_V_TB_AR_DTL_1_PHAT.xlsx [Script: V_TB_AR_DTL_1]
TCKH.V_TB_AR_DTL_3 | UPLOAD_VIEW | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | N-A | Pass | script không đọc bảng raw_vault/business_vault nào |  | 060. OCB_GOLD_TCKH_V_TB_AR_DTL_3_PHAT.xlsx [Script: V_TB_AR_DTL_3]
TCKH.V_TB_NIM_1 | UPLOAD_VIEW | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | N-A | Pass | script không đọc bảng raw_vault/business_vault nào |  | 061. OCB_GOLD_TCKH_V_TB_NIM_1_HOP.xlsx [SCRIPT: V_TB_NIM_1]
TCKH.WORKING_DAY | SILVER_CONSUMER | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | PASS | Pass | 1 bảng Silver đều có thật trong Data Vault model và không bảng nào bị Cancel |  | 062. OCB_GOLD_TCKH_WORKING_DAY_BAOANH.xlsx [SCRIPT: WORKING_DAY]
TCKH.CB_OFCR_DIM | SILVER_CONSUMER | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | PASS | Pass | 5 bảng Silver đều có thật trong Data Vault model và không bảng nào bị Cancel |  | 063. OCB_GOLD_TCKH_CB_OFCR_DIM_HOP.xlsx [SCRIPT: CB_OFCR_DIM]
TCKH.CST_DIM_NEW | SILVER_CONSUMER | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | PASS | Pass | 7 bảng Silver đều có thật trong Data Vault model và không bảng nào bị Cancel |  | 064. OCB_GOLD_TCKH_CST_DIM_NEW_HOP.xlsx [SCRIPT: CST_DIM_NEW]
TCKH.RT_AR_DTL | SILVER_CONSUMER | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | PASS | Pass | 33 bảng Silver đều có thật trong Data Vault model và không bảng nào bị Cancel |  | 065. OCB_GOLD_TCKH_RT_AR_DTL_HOP.xlsx [SCRIPT: RT_AR_DTL]
TCKH.TMP_CST_LCS_KT_30D_FINAL_CASE5 | SILVER_CONSUMER | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | PASS | Pass | 59 bảng Silver đều có thật trong Data Vault model và không bảng nào bị Cancel |  | 066. OCB_GOLD_TCKH_TMP_CST_LCS_KT_30D_FINAL_CASE5_MAPPING_MAIPT_BAOANH.xlsx [Script: TMP_CST_LCS_KT_30D_FINAL_CASE5]
TCKH.AR_DIM | SILVER_CONSUMER | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | PASS | Pass | 47 bảng Silver đều có thật trong Data Vault model và không bảng nào bị Cancel |  | 067. OCB_GOLD_TCKH_AR_DIM_HOP.xlsx [SCRIPT: AR_DIM]
TCKH.GL_ACCT_DIM | SILVER_CONSUMER | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | PASS | Pass | 1 bảng Silver đều có thật trong Data Vault model và không bảng nào bị Cancel |  | 068. OCB_GOLD_TCKH_GL_ACCT_DIM_BAOANH.xlsx [SCRIPT: GL_ACCT_DIM]
TCKH.LD_FTP_RATE | GOLD_DERIVED | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | N-A | Pass | script không đọc bảng raw_vault/business_vault nào |  | 069. OCB_GOLD_TCKH_LD_FTP_RATE_PHAT.xlsx [Script: LD_FTP_RATE]
TCKH.OPEX_DTL | GOLD_DERIVED | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | N-A | Pass | script không đọc bảng raw_vault/business_vault nào |  | 070. OCB_GOLD_TCKH_OPEX_DTL_HOP.xlsx [SCRIPT: OPEX_DTL]
TCKH.PST_ENTR_FCT | SILVER_CONSUMER | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | PASS | Pass | 56 bảng Silver đều có thật trong Data Vault model và không bảng nào bị Cancel |  | 072. OCB_GOLD_TCKH_PST_ENTR_FCT_QUANG.xlsx [Script: PST_ENTR_FCT]
TCKH.T24_USER | SILVER_CONSUMER | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | PASS | Pass | 5 bảng Silver đều có thật trong Data Vault model và không bảng nào bị Cancel |  | 073. OCB_GOLD_TCKH_T24_USER_BAOANH.xlsx [SCRIPT: T24_USER]
TCKH.TB_BCN085_THUNO_DTL | SILVER_CONSUMER | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | PASS | Pass | 21 bảng Silver đều có thật trong Data Vault model và không bảng nào bị Cancel |  | 074. OCB_GOLD_TCKH_TB_BCN085_THUNO_DTL_QUANG.xlsx [Script: TB_BCN085_THUNO_DTL]
TCKH.TXN_TP_DIM | SILVER_CONSUMER | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | PASS | Pass | 1 bảng Silver đều có thật trong Data Vault model và không bảng nào bị Cancel |  | 075. OCB_GOLD_TCKH_TXN_TP_DIM_HOP.xlsx [SCRIPT: TXN_TP_DIM]
TCKH.LOAN_SUMMARY_LIST | SILVER_CONSUMER | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | PASS | Pass | 59 bảng Silver đều có thật trong Data Vault model và không bảng nào bị Cancel |  | 077. OCB_GOLD_TCKH_LOAN_SUMMARY_LIST_PHAT.xlsx [Script: LOAN_SUMMARY_LIST]
TCKH.CB_OU_DIM | SILVER_CONSUMER | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | PASS | Pass | 4 bảng Silver đều có thật trong Data Vault model và không bảng nào bị Cancel |  | 078. OCB_GOLD_TCKH_CB_OU_DIM_HOP.xlsx [SCRIPT: CB_OU_DIM]
TCKH.V_DATE_OF_WORK | SILVER_CONSUMER | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | PASS | Pass | 1 bảng Silver đều có thật trong Data Vault model và không bảng nào bị Cancel |  | 079. OCB_GOLD_TCKH_V_DATE_OF_WORK_HOP.xlsx [SCRIPT: V_DATE_OF_WORK]
TCKH.V_LD_FTP_RATE | GOLD_DERIVED | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | N-A | Pass | script không đọc bảng raw_vault/business_vault nào |  | 080. OCB_GOLD_TCKH_V_LD_FTP_RATE_PHAT.xlsx [Script: V_LD_FTP_RATE]
GSTX.GSTX_INTF_DUPL_CIF | SILVER_CONSUMER | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | PASS | Pass | 20 bảng Silver đều có thật trong Data Vault model và không bảng nào bị Cancel |  | 081. OCB_GOLD_TTDL_GSTX_INTF_DUPL_CIF_Huy.xlsx [Script SQL: GSTX_INTF_DUPL_CIF]
GSTX.GSTX_INTF_NOT_UPLOADED_CIF | SILVER_CONSUMER | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | PASS | Pass | 24 bảng Silver đều có thật trong Data Vault model và không bảng nào bị Cancel |  | 082. OCB_GOLD_TTDL_GSTX_INTF_NOT_UPLOADED_CIF_Huy.xlsx [Script SQL: GSTX_INTF_NOT_UPLOADED_CIF]
GSTX.GSTX_INTF_WRONG_DEP | SILVER_CONSUMER | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | PASS | Pass | 19 bảng Silver đều có thật trong Data Vault model và không bảng nào bị Cancel |  | 083. OCB_GOLD_TTDL_GSTX_INTF_WRONG_DEP_Huy.xlsx [Script SQL: GSTX_INTF_WRONG_DEP]
GSTX.GSTX_INTF_WRONG_DEP_INT | SILVER_CONSUMER | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | PASS | Pass | 18 bảng Silver đều có thật trong Data Vault model và không bảng nào bị Cancel |  | 084. OCB_GOLD_TTDL_GSTX_INTF_WRONG_DEP_INT_Huy.xlsx [Script SQL: GSTX_INTF_WRONG_DEP_INT]
GSTX.GSTX_INTF_WRONG_INFO_CIF | SILVER_CONSUMER | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | PASS | Pass | 22 bảng Silver đều có thật trong Data Vault model và không bảng nào bị Cancel |  | 085. OCB_GOLD_TTDL_GSTX_INTF_WRONG_INFO_CIF_Huy.xlsx [Script SQL: GSTX_INTF_WRONG_INFO_CIF]
GSTX.TBL_BPM_QLNS | SILVER_CONSUMER | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | PASS | Pass | 4 bảng Silver đều có thật trong Data Vault model và không bảng nào bị Cancel |  | 086. OCB_GOLD_TTDL_TBL_BPM_QLNS_LINH.xlsx [Script: TBL_BPM_QLNS]
GSTX.TBL_BPM_TCDV | SILVER_CONSUMER | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | PASS | Pass | 2 bảng Silver đều có thật trong Data Vault model và không bảng nào bị Cancel |  | 087. OCB_GOLD_TTDL_TBL_BPM_TCDV_LINH.xlsx [Script: TBL_BPM_TCDV]
GSTX.TBL_BPM_TCDV_KV | SILVER_CONSUMER | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | PASS | Pass | 2 bảng Silver đều có thật trong Data Vault model và không bảng nào bị Cancel |  | 088. OCB_GOLD_TTDL_TBL_BPM_TCDV_KV_LINH.xlsx [Script: TBL_BPM_TCDV_KV]
GSTX.TBL_BPM_TCDV_LINK | SILVER_CONSUMER | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | FAIL | Fail | 2 bảng đã bị CANCEL trong tài liệu mapping Silver nên không được dùng cho Gold: hub_auth_to_chuc_dvi_link (dòng 8); sat_auth_to_chuc_dvi_link (dòng 16) |  | 089. OCB_GOLD_TTDL_TBL_BPM_TCDV_LINK_LINH.xlsx [Script: TBL_BPM_TCDV_LINK]
TCIMPORT.DIM_CUSTOMER | SILVER_CONSUMER | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | PASS | Pass | 19 bảng Silver đều có thật trong Data Vault model và không bảng nào bị Cancel |  | 095. OCB_GOLD_TTDL_DIM_CUSTOMER_Huy.xlsx [Script SQL: DIM_CUSTOMER )]
TCIMPORT.FACT_ACCT_ENTRY | SILVER_CONSUMER | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | PASS | Pass | 32 bảng Silver đều có thật trong Data Vault model và không bảng nào bị Cancel |  | 096. OCB_GOLD_TTDL_FACT_ACCT_ENTRY_Huy.xlsx [Script SQL: FACT_ACCT_ENTRY )]
TCIMPORT.FACT_FUND_TRANS | SILVER_CONSUMER | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | PASS | Pass | 20 bảng Silver đều có thật trong Data Vault model và không bảng nào bị Cancel |  | 097. OCB_GOLD_TTDL_FACT_FUND_TRANS_Huy.xlsx [Script SQL: FACT_FUND_TRANS )]
TCIMPORT.DIM_BRANCH | SILVER_CONSUMER | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | PASS | Pass | 4 bảng Silver đều có thật trong Data Vault model và không bảng nào bị Cancel |  | 098. OCB_GOLD_TTDL_DIM_BRANCH_Huy.xlsx [Script SQL: DIM_BRANCH )]
TCIMPORT.DIM_DEPOSIT | SILVER_CONSUMER | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | PASS | Pass | 25 bảng Silver đều có thật trong Data Vault model và không bảng nào bị Cancel |  | 099. OCB_GOLD_TTDL_DIM_DEPOSIT_Huy.xlsx [Script SQL: DIM_DEPOSIT )]
TCIMPORT.FACT_DEPOSIT | SILVER_CONSUMER | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | PASS | Pass | 15 bảng Silver đều có thật trong Data Vault model và không bảng nào bị Cancel |  | 100. OCB_GOLD_TTDL_FACT_DEPOSIT_Huy.xlsx [Script SQL: FACT_DEPOSIT )]
TCKH.SECTOR_LIST | GOLD_DERIVED | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | N-A | Pass | script không đọc bảng raw_vault/business_vault nào |  | 111. OCB_GOLD_TCKH_SECTOR_LIST_HOP.xlsx [Script: SECTOR_LIST]
BPM_FTR_XLGDTD | SILVER_CONSUMER | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | PASS | Pass | 14 bảng Silver đều có thật trong Data Vault model và không bảng nào bị Cancel |  | 101.OCB_GOLD_TTDL_BPM_FTR_XLGDTD_THU.xlsx [Script: BPM_FTR_XLGDTD]
BPM_TDCN_NVCT | SILVER_CONSUMER | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | PASS | Pass | 4 bảng Silver đều có thật trong Data Vault model và không bảng nào bị Cancel |  | 106.OCB_GOLD_TTDL_BPM_TDCN_NVCT_THU.xlsx [Script: BPM_TDCN_NVCT]
BPM_TDCN_YCBS | SILVER_CONSUMER | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | FAIL | Fail | 1 bảng đã bị CANCEL trong tài liệu mapping Silver nên không được dùng cho Gold: sat_lich_su_giao_dich (dòng 22) |  | 107.OCB_GOLD_TTDL_BPM_TDCN_YCBS_THU.xlsx [Script: BPM_TDCN_YCBS]
BPM_VOLUME_CTGD | SILVER_CONSUMER | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | PASS | Pass | 14 bảng Silver đều có thật trong Data Vault model và không bảng nào bị Cancel |  | 108.OCB_GOLD_TTDL_BPM_VOLUME_CTGD_THU.xlsx [Script: BPM_VOLUME_CTGD]
BPM_VOLUME_TDCN | SILVER_CONSUMER | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | PASS | Pass | 14 bảng Silver đều có thật trong Data Vault model và không bảng nào bị Cancel |  | 109.OCB_GOLD_TTDL_BPM_VOLUME_TDCN_THU.xlsx [Script: BPM_VOLUME_TDCN]
DMBPM.BPM_VOLUME_XLGDTD | SILVER_CONSUMER | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | PASS | Pass | 11 bảng Silver đều có thật trong Data Vault model và không bảng nào bị Cancel |  | 110.OCB_GOLD_TTDL_BPM_VOLUME_XLGDTD_LINH.xlsx [Script: BPM_VOLUME_XLGDTD]
TCIMPORT.DIM_BPM_CV | SILVER_CONSUMER | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | PASS | Pass | 3 bảng Silver đều có thật trong Data Vault model và không bảng nào bị Cancel |  | 090.OCB_GOLD_TTDL_DIM_BPM_CV_LINH.xlsx [Script: DIM_BPM_CV]
TCIMPORT.FACT_BPM_APPLICATION | SILVER_CONSUMER | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | PASS | Pass | 11 bảng Silver đều có thật trong Data Vault model và không bảng nào bị Cancel |  | 091.OCB_GOLD_TTDL_FACT_BPM_APPLICATION_LINH.xlsx [Script: FACT_BPM_APPLICATION]
TCIMPORT.FACT_BPM_AP_AVY | SILVER_CONSUMER | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | FAIL | Fail | 1 bảng đã bị CANCEL trong tài liệu mapping Silver nên không được dùng cho Gold: sat_lich_su_giao_dich (dòng 118) |  | 092.OCB_GOLD_TTDL_FACT_BPM_AP_AVY_LINH.xlsx [Script: FACT_BPM_AP_AVY]
TCIMPORT.FACT_BPM_AP_SLA | SILVER_CONSUMER | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | PASS | Pass | 2 bảng Silver đều có thật trong Data Vault model và không bảng nào bị Cancel |  | 093.OCB_GOLD_TTDL_FACT_BPM_AP_SLA_LINH.xlsx [Script: FACT_BPM_AP_SLA]
TCIMPORT.FACT_BPM_AP_TAT | GOLD_DERIVED | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | N-A | Pass | script không đọc bảng raw_vault/business_vault nào |  | 094.OCB_GOLD_TTDL_FACT_BPM_AP_TAT_LINH.xlsx [Script: FACT_BPM_AP_TAT]