## Hướng dẫn
CHECKLIST REVIEW CODE MAPPING SILVER (DATA VAULT 2.0) SANG GOLD (DATA MART) – ZONE C OCB
Mục đích
Đội Data Engineer của Raffles dùng checklist này để tự rà soát code và mapping của từng bảng/khung nhìn Zone C trước khi gửi OCB review. Nội dung checklist lấy từ hai nguồn: các tiêu chí đã thống nhất với OCB (sheet "Checklist - Raffles" và "Quality check") và các lỗi thực tế ghi nhận trong quá trình review Batch 1 (Issue log). Cách kiểm tra của từng tiêu chí tham chiếu trực tiếp đến tài liệu OCB_DBX_ZONEC – Technical Document v1.1, mục III.4.2 "Quy tắc khi xử lí các bảng từ Silver".
Cách sử dụng
1. Sheet "Checklist tiêu chí": mô tả điều kiện đạt và cách kiểm tra của từng tiêu chí, kèm mục tài liệu tham chiếu.
2. Sheet "Review theo bảng": mỗi dòng là một bảng/khung nhìn Gold. Với từng tiêu chí, DE chọn Pass / Fail / N/A từ danh sách chọn. Tiêu chí Fail phải ghi bằng chứng tại cột "Ghi chú / Bằng chứng lỗi" theo dạng: mã tiêu chí, tên file script, dòng code hoặc tên CTE liên quan.
3. Tỷ lệ lỗi tính tự động theo trọng số đã thống nhất với OCB: Nhóm 1 – Summary/Mapping 10%, Nhóm 2 – Logic 80%, Nhóm 3 – Optimization 10%. Một tiêu chí Fail thì cả nhóm đó tính là lỗi cho bảng đang xét.
4. Sheet "Tổng hợp Dashboard": tổng hợp số bảng Đạt / Không đạt theo batch và so với ngưỡng lỗi cho phép (Batch 1: 30%; Batch 2 và Batch 3: 20%).
5. Chỉ gửi code và mapping sang OCB khi bảng có kết luận "Đạt". Bảng "Không đạt" phải sửa theo pattern chuẩn nêu tại cột "Điều kiện đạt / Cách kiểm tra" rồi review lại.
Bốn lỗi phải kiểm tra kỹ (rút từ Issue log Batch 1)
- Điều kiện source_event_date <= :DATADT bị bỏ sót ở một vài bảng trong cùng script, hoặc đặt thêm cận dưới (>= start_date) làm bỏ sót bản ghi trạng thái mới nhất – Issue log #1.
- Cùng một mục đích lấy bản ghi hiệu lực nhưng mỗi script lọc cdc_status một kiểu khác nhau – Issue log #2. Toàn bộ Zone C dùng một pattern duy nhất tại mục III.4.2.1.
- Điều kiện rn = 1 hoặc cdc_status <> 'D' đặt trong ON của LEFT JOIN thay vì ở lớp ngoài, làm sai kết quả khi không match – Issue log #3.
- Bảng DIM sinh surrogate key bằng MAX(<DIM_ID>) + ROW_NUMBER(), trùng khóa khi chạy song song hoặc nạp lại lịch sử – Issue log #4. Dùng APPLY CHANGES … STORED AS SCD TYPE 2.

## Checklist tiêu chí
Nhóm | Trọng số nhóm | Mã | Tiêu chí kiểm tra | Điều kiện đạt / Cách kiểm tra | Tham chiếu (Technical Document / Issue log / Checklist RVN-OCB)
Nhóm 1 - Summary / Mapping | 10% | 1.1 | Mapping đầy đủ từ Silver và nguồn upload sang Gold | Đối chiếu tài liệu mapping source-to-target với script: đủ cột đầu ra, đủ bảng nguồn cần dùng, không thêm cột ngoài đặc tả. Ghi dữ liệu vào đúng catalog/schema đích ocb_datavault_${env}_curated.<schema>, không hard-code tên catalog. | TDD mục III.4.1 Quy ước chung; Quality check tiêu chí 1
Nhóm 1 - Summary / Mapping | 10% | 1.2 | Danh sách bảng và khung nhìn khớp tài liệu thiết kế | Danh sách đối tượng triển khai trong batch khớp danh sách đã thống nhất với OCB. Thay đổi phạm vi hoặc mô hình dữ liệu phải được thống nhất và cập nhật vào tài liệu trước khi triển khai. | TDD v1.1 mục I.3 Phạm vi tài liệu; Plan điều chỉnh 5.3.3
Nhóm 2 - Logic | 80% | 2.1 | Chỉ lấy bản ghi Hub đang có hiệu lực | Join hub_* với sts_hub_* theo pattern tại mục III.4.2.1: GROUP BY hashkey, HAVING max_by(cdc_status, source_event_date) = 'D' để lấy tập khóa đã xóa, sau đó LEFT JOIN và loại các khóa này khỏi kết quả. Chỉ giữ bản ghi đã xóa khi có yêu cầu nghiệp vụ và phải ghi rõ trong mapping. | TDD v1.1 mục III.4.2.1; Checklist RVN-OCB #1; Issue log #3
Nhóm 2 - Logic | 80% | 2.2 | Dùng một pattern thống nhất để lấy bản ghi hiệu lực | Toàn bộ script Zone C dùng chung một pattern max_by(cdc_status, source_event_date) trên sts_hub. Không để hai script cùng xử lý một loại logic theo hai cách khác nhau, ví dụ một script lọc cdc_status <> 'D' trực tiếp trên satellite, script khác lọc = 'D' trên sts_hub. | TDD v1.1 mục III.4.2.1; Issue log #2
Nhóm 2 - Logic | 80% | 2.3 | Điều kiện trạng thái đặt ở lớp ngoài, không đặt trong ON của LEFT JOIN | Điều kiện lọc trạng thái và điều kiện lấy bản ghi mới nhất đặt tại WHERE hoặc QUALIFY của lớp ngoài. Đặt trong ON của LEFT JOIN sẽ sai kết quả khi không match. Ngoại lệ được phép: join PIT với satellite theo source_event_date = <sat>_src_ev_dt là equi-join nên đặt trong ON. | TDD v1.1 mục III.4.2.3 và III.4.2.4; Issue log #3
Nhóm 2 - Logic | 80% | 2.4 | Điều kiện source_event_date áp dụng nhất quán trong cùng script | Mọi hub, satellite, link, effsat trong cùng một script đều chặn source_event_date <= TO_DATE(:DATADT,'yyyyMMdd'), không đặt cận dưới. Riêng nhóm bảng transaction tại mục "Các trường hợp đặc biệt" lọc source_event_date = :DATADT. Bảng PIT lọc theo snapshot_date. | TDD v1.1 mục III.4.2 và mục "Các trường hợp đặc biệt"; Issue log #1
Nhóm 2 - Logic | 80% | 2.5 | Không lặp lại lỗi logic đã được xử lý trước đó | Đối chiếu với các lỗi mà DA Data Vault đã xác nhận sửa ở các lần review trước; script viết lại trên nền tảng mới không quay lại logic cũ. Ghi rõ trong ghi chú các điểm đã từng bị sửa để reviewer đối chiếu nhanh. | Issue log #1
Nhóm 2 - Logic | 80% | 2.6 | Bảng DIM áp dụng SCD Type 2 theo cơ chế APPLY CHANGES | Bảng DIM dùng APPLY CHANGES INTO … KEYS (…) SEQUENCE BY … STORED AS SCD TYPE 2 trên streaming table. Không tự sinh surrogate key bằng MAX(<DIM_ID>) + ROW_NUMBER() vì trùng khóa khi chạy song song hoặc nạp lại dữ liệu lịch sử. | TDD v1.1 mục III.2.3 và III.2.4; Issue log #4
Nhóm 2 - Logic | 80% | 2.7 | CASE WHEN đủ nhánh so với job hiện hữu | So từng nhánh CASE WHEN với job on-prem tương ứng, gồm cả nhánh ELSE và giá trị mặc định. Giữ nguyên logic cũ nếu chưa có thay đổi được thống nhất; thay đổi phải ghi vào tài liệu mapping. | Checklist RVN-OCB #10
Nhóm 2 - Logic | 80% | 2.8 | Cột SUM và COUNT xử lý giá trị NULL đúng | Cột tổng hợp coalesce về 0 khi nghiệp vụ yêu cầu. Nếu code hiện hữu không dùng NVL thì giữ nguyên hành vi của code cũ và bổ sung NVL ở script đối soát để không lệch khi lấy hiệu số. | Checklist RVN-OCB #11
Nhóm 2 - Logic | 80% | 2.9 | Subquery, custom function và điều kiện LIKE đúng ý nghĩa nghiệp vụ | Đọc lại logic bên trong subquery, custom function và các điều kiện LIKE, xác nhận đúng ý nghĩa nghiệp vụ so với job hiện hữu, không chỉ đúng cú pháp. Ghi lại cách hiểu nghiệp vụ trong mapping để OCB xác nhận. | Checklist RVN-OCB #6
Nhóm 2 - Logic | 80% | 2.10 | Aggregation lọc đúng kỳ dữ liệu | Điều kiện lọc kỳ báo cáo đi kèm SUM/COUNT/AVG đúng phạm vi ngày hoặc tháng cần xử lý. Bảng nạp theo tháng lọc theo kỳ đang chạy, không quét toàn bộ lịch sử. | Checklist RVN-OCB #7
Nhóm 2 - Logic | 80% | 2.11 | Join theo key đúng, không lạm dụng UNION ALL kết hợp EXISTS | LEFT JOIN theo hashkey hoặc business key. Link phải rút về quan hệ hiện hành trước khi join vào fact/dim: quan hệ 1:N lấy theo driving key, quan hệ M:N khử trùng ở mức link_hashkey. Thay union all kết hợp exists/not exists bằng join khi đã có key phù hợp. | TDD v1.1 mục III.4.2.3; Checklist RVN-OCB #4
Nhóm 2 - Logic | 80% | 2.12 | Bảng Gold build từ CTE snapshot dữ liệu Silver | Mỗi bảng Silver được đọc một lần trong CTE snapshot theo :DATADT rồi dùng lại trong script. Không đọc lại cùng một bảng ở nhiều nhánh với điều kiện thời điểm khác nhau, tránh lệch thời điểm dữ liệu giữa các phần của cùng một script. | TDD v1.1 mục III.4.2; Checklist RVN-OCB #4
Nhóm 3 - Optimization | 10% | 3.1 | Không dùng SELECT * | Chỉ select các cột thực sự dùng ở Gold, kể cả trong CTE trung gian. Nhánh sts_hub chỉ lấy cột hashkey để join gọn. | TDD v1.1 mục III.4.2.2; Checklist RVN-OCB #2
Nhóm 3 - Optimization | 10% | 3.2 | CTE không bị tính lại nhiều lần | CTE nặng chỉ được tham chiếu một lần. Nếu buộc phải dùng lại nhiều lần thì tách thành bảng trung gian hoặc cache để không tính lại. | Checklist RVN-OCB #4
Nhóm 3 - Optimization | 10% | 3.3 | Lọc trước khi join, tận dụng partition pruning | Đặt điều kiện ngày dữ liệu ngay trong CTE nguồn trước khi join, để giới hạn dữ liệu quét theo partition và giảm shuffle. | Checklist RVN-OCB #5
Nhóm 3 - Optimization | 10% | 3.4 | Cache kết quả được dùng lại trong cùng luồng | Truy vấn dùng lại ở nhiều bước trong cùng một luồng thì cache hoặc vật chất hóa thành Materialized View thay vì tính lại từng lần. | TDD v1.1 mục III.2.2; Checklist RVN-OCB #3
Nhóm 3 - Optimization | 10% | 3.5 | Dùng MAX_BY thay ROW_NUMBER() kết hợp rn = 1 | Lấy bản ghi mới nhất bằng max_by(<cột>, source_event_date) với GROUP BY theo pattern chuẩn, thay cho ROW_NUMBER() OVER (…) kết hợp WHERE rn = 1. | TDD v1.1 mục III.4.2; Issue log #5
Nhóm 3 - Optimization | 10% | 3.6 | Window function dùng có chủ đích và có comment | Chỉ dùng window function khi max_by hoặc QUALIFY không đáp ứng được yêu cầu nghiệp vụ. Khi dùng phải ghi comment nêu lý do ngay tại chỗ dùng. | Checklist RVN-OCB #8

## Review theo bảng
STT | Tên bảng / khung nhìn (Gold) | Batch | PIC review | Ngày review | NHÓM 1 - SUMMARY / MAPPING (trọng số 10%) |  | NHÓM 2 - LOGIC (trọng số 80%) | [11 empty] | NHÓM 3 - OPTIMIZATION (trọng số 10%) | [5 empty] | KẾT QUẢ TỔNG HỢP (tự động tính)
[5 empty] | Đủ mapping Silver → Gold (1.1) | Danh sách bảng khớp thiết kế (1.2) | Hub hiệu lực qua sts_hub (2.1) | Một pattern lấy bản ghi hiệu lực (2.2) | Điều kiện trạng thái ở lớp ngoài (2.3) | source_event_date nhất quán (2.4) | Không lặp lỗi đã xử lý (2.5) | DIM SCD2 bằng APPLY CHANGES (2.6) | CASE WHEN đủ nhánh (2.7) | SUM/COUNT xử lý NULL (2.8) | Subquery/function/ LIKE đúng nghiệp vụ (2.9) | Aggregation đúng kỳ dữ liệu (2.10) | Join đúng key, link về hiện hành (2.11) | Build từ CTE snapshot Silver (2.12) | Không SELECT * (3.1) | CTE không tính lại nhiều lần (3.2) | Lọc trước join, partition pruning (3.3) | Cache truy vấn dùng lại (3.4) | MAX_BY thay ROW_NUMBER (3.5) | Window function có comment (3.6) | N1 Fail? | N2 Fail? | N3 Fail? | Tỷ lệ lỗi bảng | Ngưỡng cho phép | Kết luận | Ghi rõ: mã tiêu chí – file script – dòng/CTE
77 | TCKH.LOAN_SUMMARY_LIST | Batch 2 | PHAT | 2026-08-11 | Pass | Pass | Pass | Pass | WARN | Pass | Pass | Pass | Pass | WARN | Pass | WARN | Pass | Fail | Pass | WARN | WARN | WARN | WARN | WARN | 0 | 1 | 0 | 80% | 20% | Không đạt | ╔══ FAIL: 1 tiêu chí — 2.12 ▼ 2.12 — Build Gold từ CTE snapshot Silver, không build nhiều tầng chồng chéo • Lý do: bảng Silver bị đọc ở nhiều khối SELECT khác nhau thay vì snapshot 1 CTE: raw_vault.hub_consumer_loan ở 3 khối, raw_vault.hub_customer ở 5 khối, raw_vault.sat_customer_classification ở 4 khối, raw_vault.link_loans_customer ở 3 khối, raw_vault.hub_acct_officer ở 3 khối, raw_vault.sat_acct_officer_information ở 3 khối, raw_vault.link_loans_limit ở 3 khối, raw_vault.sat_limit_information ở 3 khối, raw_vault.sat_loans_payment_due_overdue ở 3 khối, raw_vault.link_loans_payment_due ở 3 khối, raw_vault.sat_collateral_information ở 3 khối, raw_vault.sts_hub_consumer_loan ở 2 khối → Cách sửa: Mỗi bảng Silver chỉ đọc MỘT lần, snapshot vào một CTE ở đầu script rồi dùng lại. Đọc trực tiếp cùng một bảng raw_vault ở 2 chỗ khác nhau làm lệch thời điểm dữ liệu giữa các phần của cùng một script. ╔══ WARN: 8 tiêu chí — 2.3, 2.8, 2.10, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 ▼ 2.3 — Điều kiện lọc trạng thái đặt SAU khi xác định bản ghi mới nhất • với INNER JOIN thì tương đương WHERE nên chưa sai kết quả, vẫn nên chuyển ra ngoài: ['source_event_date'] nằm trong ON của INNER JOIN ho ▼ 2.8 — Cột SUM/COUNT được COALESCE/NVL hợp lý • 8 biểu thức tổng hợp chưa coalesce: SUM(CASE WHEN t.t_pay_type = 'IN' THEN t.pay_amt_outs ELSE 0; SUM(CASE WHEN t.t_pay_type = 'PE' THEN t.pay_amt_outs ELSE 0; SUM(CASE WHEN t.t_pay_type = 'PR' THEN t.pay_amt_outs ELSE 0; SUM(CASE WHEN t.t_pay_type = 'PS' THEN t.pay_amt_outs ELSE 0; SUM(po.t_pay_amt_outs); SUM(t.pay_amt_outs) • khi đối soát với hệ thống cũ phải bọc NVL/ISNULL CẢ HAI phía để không lệch khi trừ (Checklist RVN-OCB #11) ▼ 2.10 — Aggregation kèm filter date range chính xác • 4 khối tổng hợp không thấy filter theo ngày/tham số: pd_ind, avi, freq, penint ▼ 3.2 — CTE không bị scan lại nhiều lần • CTE bị tham chiếu lại nhiều lần: del_limit x5, del_collateral x2, del_collateral_right x2, del_customer x5, del_acct_officer x3, coll_rl_cur x2, coll_cr_cur x2, rt x49, ld_hub x4, ou x7, cust x2, exg x2, prvn_loan_limit x3, ref_purpose x3, ref_custgroup x2, ref_sector x2, ref_industry x4 ▼ 3.3 — Filter trước khi join, tận dụng partition pruning • 6 bảng join trực tiếp mà không có filter riêng: hub_acct_officer (ho), hub_consumer_loan (h), hub_customer (hc), sat_customer_information (si) ▼ 3.4 — Sử dụng CACHE cho query lặp lại trong cùng luồng • 17 CTE nặng dùng lại >= 2 lần mà không có CACHE: coll_cr_cur, coll_rl_cur, cust, del_acct_officer, del_collateral, del_collateral_right, del_customer, del_limit, exg, ld_hub, ou, prvn_loan_limit, ref_custgroup, ref_industry, ref_purpose, ref_sector, rt ▼ 3.5 — Ưu tiên MAX_BY + QUALIFY thay ROW_NUMBER() + WHERE rn = 1 • 3 khối dùng MAX_BY độc lập cho >5 cột (dòng 35, [13, 9, 30] cột/khối) — nên đổi sang ROW_NUMBER()+QUALIFY để tối ưu hơn: N phép MAX_BY độc lập với tie-break yếu (thường chỉ source_event_date) dễ ghép lệch dòng giữa các cột khi trùng ngày, còn ROW_NUMBER chọn 1 dòng rồi lấy hết cột một lúc ▼ 3.6 — Không lạm dụng window function; có comment khi dùng • 2/2 window function không có comment giải thích, ở dòng [745, 747]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
Note on F2: Đầy đủ mapping từ tất cả layer nguồn (Silver/manual) sang Gold, không thiếu cột/bảng nguồn theo tài liệu mapping.
Note on G2: Tổng số dòng và tổng SUM các cột số đối chiếu khớp với hệ thống on-prem/cũ, chênh lệch phải giải trình được.
Note on H2: Danh sách bảng/view Gold khớp với danh sách trong tài liệu thiết kế mapping đã duyệt.
Note on I2: Chỉ lấy các bản ghi active (cdc_status active), loại bản ghi đã xóa (cdc_status='D') trừ khi có yêu cầu nghiệp vụ khác kèm giải trình.
Note on J2: Áp dụng thống nhất MỘT pattern xác định bản ghi active mới nhất cho toàn bộ các bảng, không có 2 cách viết khác nhau cho cùng 1 logic.
Note on K2: Điều kiện lọc trạng thái (rn=1, cdc_status) đặt SAU khi xác định bản ghi mới nhất (WHERE/QUALIFY bên ngoài), không lồng trong điều kiện ON của LEFT JOIN.
Note on L2: source_event_date <= :p_data_date áp dụng nhất quán trên mọi Hub/Sat/Link liên quan trong cùng 1 script.
Note on M2: Đối chiếu với các lỗi đã từng được DA Data Vault fix trước đó - xác nhận không bị lặp lại khi refactor.
Note on N2: Logic SCD Type 2 (DIM) đúng kỹ thuật đã thống nhất: effective_date/end_date/current_flag rõ ràng, KHÔNG dùng MAX(id)+ROW_NUMBER() tăng dần.
Note on O2: CASE WHEN cover đầy đủ các nhánh giá trị như job on-prem tương ứng (kể cả nhánh ELSE/NULL).
Note on P2: Cột SUM/COUNT được COALESCE/NVL về 0 khi cần, đồng bộ với cách xử lý null của code/job cũ.
Note on Q2: Subquery, custom function, điều kiện LIKE được review đúng ý nghĩa nghiệp vụ, không sai lệch so với on-prem.
Note on R2: Điều kiện Aggregation kèm date range/filter chính xác theo kỳ báo cáo.
Note on S2: Join dùng key hợp lý (business key/hash key đúng), không dùng UNION ALL + EXISTS/NOT EXISTS thay cho LEFT JOIN khi không cần thiết.
Note on T2: Toàn bộ logic build trên CTE snapshot từ Silver trước khi tạo bảng Gold (không build trực tiếp nhiều tầng gây sai lệch).
Note on U2: Không SELECT *, chỉ select cột cần dùng.
Note on V2: CTE không bị scan lại nhiều lần (mỗi CTE chỉ nên được reference hợp lý).
Note on W2: Filter dữ liệu trước khi join (partition pruning theo etl_date/ngày dữ liệu), tránh full scan & shuffle không cần thiết.
Note on X2: Sử dụng CACHE cho các query lặp lại nhiều lần trong cùng 1 luồng xử lý.
Note on Y2: Ưu tiên MAX_BY kết hợp QUALIFY thay cho ROW_NUMBER()+WHERE rn=1 khi phù hợp (hiệu năng tốt hơn).
Note on Z2: Không lạm dụng window function nếu không cần thiết; nếu dùng phải có comment giải thích lý do.

## Tổng hợp Dashboard
TỔNG HỢP KẾT QUẢ REVIEW CODE THEO BATCH – ZONE C OCB
Batch | Ngưỡng lỗi cho phép | Số bảng đã review | Số bảng Đạt | Số bảng Không đạt | Tỷ lệ lỗi bình quân | Tỷ lệ bảng Không đạt | Kết luận Batch
Batch 1 | 30% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Chưa có dữ liệu
Batch 2 | 20% | 1 | 0 | 1 | 80% | 100% | Không đạt yêu cầu
Batch 3 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Chưa có dữ liệu
Ghi chú: Tỷ lệ lỗi bình quân và kết luận lấy tự động từ sheet "Review theo bảng" (cột AE và AG). Ngưỡng lỗi theo thống nhất với OCB: Batch 1 tối đa 30%, Batch 2 và Batch 3 tối đa 20% (sheet "Quality check").

## Auto-check chi tiết
Object Gold | Profile | Mã | Nhóm | Tiêu chí | Kết quả máy | Ghi vào Excel | Bằng chứng / số dòng | Cách sửa | File
TCKH.LOAN_SUMMARY_LIST | SILVER_CONSUMER | 1.1 | Nhom 1 - Mapping | Đầy đủ mapping từ Silver/manual sang Gold | PASS | Pass | workbook 077. OCB_GOLD_TCKH_LOAN_SUMMARY_LIST_PHAT.xlsx: thiết kế 110 field, SQL có 110 cột | Mở workbook thiết kế, đối chiếu block FIELD MAPPING với danh sách cột trong câu SELECT/INSERT của file SQL. Cột nào thiếu thì bổ sung vào SQL; cột nào SQL có mà thiết kế không có thì bổ sung vào workbook hoặc bỏ khỏi SQL. | 077. OCB_GOLD_TCKH_LOAN_SUMMARY_LIST_PHAT.xlsx [Script: LOAN_SUMMARY_LIST]
TCKH.LOAN_SUMMARY_LIST | SILVER_CONSUMER | 1.2 | Nhom 1 - Mapping | Danh sách bảng/view Gold khớp tài liệu thiết kế đã duyệt | PASS | Pass | LOAN_SUMMARY_LIST có workbook thiết kế: 077. OCB_GOLD_TCKH_LOAN_SUMMARY_LIST_PHAT.xlsx | Đảm bảo object có workbook thiết kế tương ứng trong thư mục --mapping-dir. Muốn đối chiếu với danh sách đã duyệt thì chạy thêm tham số --gold-list "<file danh sách Gold>.xlsx". | 077. OCB_GOLD_TCKH_LOAN_SUMMARY_LIST_PHAT.xlsx [Script: LOAN_SUMMARY_LIST]
TCKH.LOAN_SUMMARY_LIST | SILVER_CONSUMER | 2.1 | Nhom 2 - Logic | Chỉ lấy bản ghi active, loại bản ghi đã xóa (qua sts_hub) | PASS | Pass | 11 sts_hub_* đọc đúng format | Theo Technical Document mục III.4.2.1: với mỗi hub_<ent> phải thêm 2 CTE — (1) <ent>_sts_del đọc sts_hub_<ent>, GROUP BY hashkey, HAVING max_by(cdc_status, source_event_date) = 'D'; (2) <ent>_active đọc hub_<ent> LEFT JOIN <ent>_sts_del rồi lọc d.<hashkey> IS NULL. Tuyệt đối KHÔNG lọc cdc_status trong satellite — trạng thái xóa chỉ lọc ở sts_hub. | 077. OCB_GOLD_TCKH_LOAN_SUMMARY_LIST_PHAT.xlsx [Script: LOAN_SUMMARY_LIST]
TCKH.LOAN_SUMMARY_LIST | SILVER_CONSUMER | 2.2 | Nhom 2 - Logic | Thống nhất MỘT pattern duy nhất xác định bản ghi active mới nhất | PASS | Pass | file này dùng: ['MAX_BY']; toàn batch dùng: ['MAX_BY'] | Toàn bộ script trong batch phải dùng cùng một cách lấy bản ghi mới nhất: max_by(<cột>, source_event_date) + GROUP BY hashkey. Không để file này dùng ROW_NUMBER, file kia dùng max_by. Hướng lọc cdc_status cũng phải nhất quán (luôn là loại 'D', không có chỗ nào giữ 'D'). | 077. OCB_GOLD_TCKH_LOAN_SUMMARY_LIST_PHAT.xlsx [Script: LOAN_SUMMARY_LIST]
TCKH.LOAN_SUMMARY_LIST | SILVER_CONSUMER | 2.3 | Nhom 2 - Logic | Điều kiện lọc trạng thái đặt SAU khi xác định bản ghi mới nhất | WARN | WARN | với INNER JOIN thì tương đương WHERE nên chưa sai kết quả, vẫn nên chuyển ra ngoài: ['source_event_date'] nằm trong ON của INNER JOIN ho | Chuyển các điều kiện cdc_status / rn = 1 ra khỏi phần ON của LEFT JOIN, đưa vào WHERE hoặc QUALIFY của chính subquery/CTE lấy dữ liệu. Đặt trong ON của LEFT JOIN thì khi không match sẽ ra NULL âm thầm, sai kết quả (Issue log #3). Riêng pattern PIT (sat.source_event_date = p.<sat>_src_ev_dt) và 49 bảng transaction được phép đặt trong ON. | 077. OCB_GOLD_TCKH_LOAN_SUMMARY_LIST_PHAT.xlsx [Script: LOAN_SUMMARY_LIST]
TCKH.LOAN_SUMMARY_LIST | SILVER_CONSUMER | 2.4 | Nhom 2 - Logic | source_event_date áp dụng đúng dạng theo loại bảng | PASS | Pass | 31 satellite đều đúng dạng điều kiện source_event_date | Bảng thường: WHERE source_event_date <= TO_DATE(:DATADT,'yyyyMMdd') và KHÔNG đặt cận dưới (>= start_date) vì sẽ bỏ sót bản ghi mới nhất nằm trước khoảng thời gian. Riêng 49 bảng transaction ở mục 'Các trường hợp đặc biệt' của Technical Document (sat_stmt_entry_*, sat_categ_entry_*, sat_account_balance, sat_funds_transfer_*, sat_gl_trace_*, …) phải dùng source_event_date = :DATADT. Danh sách đầy đủ ở tools/gold_review/doc_standard.py. | 077. OCB_GOLD_TCKH_LOAN_SUMMARY_LIST_PHAT.xlsx [Script: LOAN_SUMMARY_LIST]
TCKH.LOAN_SUMMARY_LIST | SILVER_CONSUMER | 2.5 | Nhom 2 - Logic | Không lặp lại lỗi logic cũ đã được DA Data Vault fix | PASS | Pass | không trùng lỗi nào trong Issue log của DA Data Vault | Sửa đúng các dòng được chỉ ra ở trên theo pattern chuẩn: lấy bản ghi mới nhất bằng max_by(<cột>, source_event_date) + GROUP BY hashkey; trạng thái xoá lọc ở sts_hub_* bằng HAVING max_by(cdc_status, source_event_date) = 'D' rồi anti-join IS NULL; không đặt cdc_status / rn = 1 trong ON hay trong subquery của JOIN; surrogate key DIM không sinh bằng MAX(<DIM_ID>) + ROW_NUMBER(). Danh sách lỗi lấy từ 'ZoneC Mapping - Iss log.xlsx' sheet Issue; OCB trả lỗi mới thì thêm 1 regex vào tools/gold_review/engine/known_issues.json để lần sau tự bắt được. | 077. OCB_GOLD_TCKH_LOAN_SUMMARY_LIST_PHAT.xlsx [Script: LOAN_SUMMARY_LIST]
TCKH.LOAN_SUMMARY_LIST | SILVER_CONSUMER | 2.6 | Nhom 2 - Logic | SCD Type 2 cho bảng DIM áp dụng đúng kỹ thuật đã thống nhất | N-A | Pass | object không phải bảng DIM nên không áp dụng SCD Type 2 | Dùng APPLY CHANGES INTO <bảng>_scd FROM STREAM(stg_<ent>_changes) KEYS (<hashkey>) SEQUENCE BY source_event_date STORED AS SCD TYPE 2 TRACK HISTORY ON (...) — Databricks tự quản __START_AT/__END_AT. Nếu tự quản thì phải có cột effective_date/end_date/current_flag. TUYỆT ĐỐI không sinh surrogate key bằng MAX(<DIM_ID>) + ROW_NUMBER() vì trùng khi chạy song song hoặc load lại lịch sử (Issue log #4). | 077. OCB_GOLD_TCKH_LOAN_SUMMARY_LIST_PHAT.xlsx [Script: LOAN_SUMMARY_LIST]
TCKH.LOAN_SUMMARY_LIST | SILVER_CONSUMER | 2.7 | Nhom 2 - Logic | CASE WHEN cover đủ nhánh như job on-prem | PASS | Pass | cả 53 CASE đều có nhánh ELSE | Mở job on-prem tương ứng (DataStage DSX hoặc SQL cũ), đối chiếu từng nhánh WHEN và cả nhánh ELSE. CASE không có ELSE sẽ trả NULL âm thầm — xác nhận đó là ý muốn hay thiếu nhánh. | 077. OCB_GOLD_TCKH_LOAN_SUMMARY_LIST_PHAT.xlsx [Script: LOAN_SUMMARY_LIST]
TCKH.LOAN_SUMMARY_LIST | SILVER_CONSUMER | 2.8 | Nhom 2 - Logic | Cột SUM/COUNT được COALESCE/NVL hợp lý | WARN | WARN | 8 biểu thức tổng hợp chưa coalesce: SUM(CASE WHEN t.t_pay_type = 'IN' THEN t.pay_amt_outs ELSE 0; SUM(CASE WHEN t.t_pay_type = 'PE' THEN t.pay_amt_outs ELSE 0; SUM(CASE WHEN t.t_pay_type = 'PR' THEN t.pay_amt_outs ELSE 0; SUM(CASE WHEN t.t_pay_type = 'PS' THEN t.pay_amt_outs ELSE 0; SUM(po.t_pay_amt_outs); SUM(t.pay_amt_outs); khi đối soát với hệ thống cũ phải bọc NVL/ISNULL CẢ HAI phía để không lệch khi trừ (Checklist RVN-OCB #11) | Bọc COALESCE(SUM(...), 0) cho các cột tổng hợp cần trả 0 khi không có dòng. Nếu code cũ không bọc thì giữ nguyên logic nhưng khi đối soát số liệu với hệ thống cũ phải bọc NVL/ISNULL ở CẢ HAI phía để không lệch khi trừ. | 077. OCB_GOLD_TCKH_LOAN_SUMMARY_LIST_PHAT.xlsx [Script: LOAN_SUMMARY_LIST]
TCKH.LOAN_SUMMARY_LIST | SILVER_CONSUMER | 2.9 | Nhom 2 - Logic | Subquery / custom function / điều kiện LIKE đúng ý nghĩa nghiệp vụ | N-A | Pass | script không có điều kiện LIKE hay scalar subquery nào | Đọc lại từng điều kiện LIKE và từng subquery, đối chiếu ý nghĩa nghiệp vụ với on-prem — đúng cú pháp không đủ. Chú ý pattern LIKE có ký tự % ở đầu/cuối và phân biệt chữ hoa/thường. | 077. OCB_GOLD_TCKH_LOAN_SUMMARY_LIST_PHAT.xlsx [Script: LOAN_SUMMARY_LIST]
TCKH.LOAN_SUMMARY_LIST | SILVER_CONSUMER | 2.10 | Nhom 2 - Logic | Aggregation kèm filter date range chính xác | WARN | WARN | 4 khối tổng hợp không thấy filter theo ngày/tham số: pd_ind, avi, freq, penint | Mỗi khối SUM/COUNT/AVG phải có điều kiện lọc theo kỳ dữ liệu (CDR_DT_ID, DATA_DATE, :DATADT…). Nếu điều kiện nằm ở CTE nguồn thì ghi rõ trong comment để người review không phải truy ngược. | 077. OCB_GOLD_TCKH_LOAN_SUMMARY_LIST_PHAT.xlsx [Script: LOAN_SUMMARY_LIST]
TCKH.LOAN_SUMMARY_LIST | SILVER_CONSUMER | 2.11 | Nhom 2 - Logic | Join dùng key hợp lý, không lạm dụng UNION ALL + EXISTS/NOT EXISTS | PASS | Pass | join đều theo điều kiện bằng, không lạm dụng UNION ALL + EXISTS | Ưu tiên LEFT JOIN theo business key hoặc hashkey. Xem lại các chỗ dùng UNION ALL kết hợp EXISTS/NOT EXISTS — thường thay được bằng một LEFT JOIN. Join không có điều kiện bằng (=) dễ tạo tích Descartes. | 077. OCB_GOLD_TCKH_LOAN_SUMMARY_LIST_PHAT.xlsx [Script: LOAN_SUMMARY_LIST]
TCKH.LOAN_SUMMARY_LIST | SILVER_CONSUMER | 2.12 | Nhom 2 - Logic | Build Gold từ CTE snapshot Silver, không build nhiều tầng chồng chéo | FAIL | Fail | bảng Silver bị đọc ở nhiều khối SELECT khác nhau thay vì snapshot 1 CTE: raw_vault.hub_consumer_loan ở 3 khối, raw_vault.hub_customer ở 5 khối, raw_vault.sat_customer_classification ở 4 khối, raw_vault.link_loans_customer ở 3 khối, raw_vault.hub_acct_officer ở 3 khối, raw_vault.sat_acct_officer_information ở 3 khối, raw_vault.link_loans_limit ở 3 khối, raw_vault.sat_limit_information ở 3 khối, raw_vault.sat_loans_payment_due_overdue ở 3 khối, raw_vault.link_loans_payment_due ở 3 khối, raw_vault.sat_collateral_information ở 3 khối, raw_vault.sts_hub_consumer_loan ở 2 khối | Mỗi bảng Silver chỉ đọc MỘT lần, snapshot vào một CTE ở đầu script rồi dùng lại. Đọc trực tiếp cùng một bảng raw_vault ở 2 chỗ khác nhau làm lệch thời điểm dữ liệu giữa các phần của cùng một script. | 077. OCB_GOLD_TCKH_LOAN_SUMMARY_LIST_PHAT.xlsx [Script: LOAN_SUMMARY_LIST]
TCKH.LOAN_SUMMARY_LIST | SILVER_CONSUMER | 3.1 | Nhom 3 - Optimization | Không SELECT * | PASS | Pass | không dùng SELECT * ở đâu | Liệt kê tường minh các cột cần dùng, kể cả trong CTE trung gian. SELECT * làm tăng IO/memory và vỡ script khi bảng nguồn thêm cột. | 077. OCB_GOLD_TCKH_LOAN_SUMMARY_LIST_PHAT.xlsx [Script: LOAN_SUMMARY_LIST]
TCKH.LOAN_SUMMARY_LIST | SILVER_CONSUMER | 3.2 | Nhom 3 - Optimization | CTE không bị scan lại nhiều lần | WARN | WARN | CTE bị tham chiếu lại nhiều lần: del_limit x5, del_collateral x2, del_collateral_right x2, del_customer x5, del_acct_officer x3, coll_rl_cur x2, coll_cr_cur x2, rt x49, ld_hub x4, ou x7, cust x2, exg x2, prvn_loan_limit x3, ref_purpose x3, ref_custgroup x2, ref_sector x2, ref_industry x4 | Với CTE nặng (đọc nhiều bảng Silver) bị tham chiếu từ 2 chỗ trở lên: gom lại còn một lần dùng, hoặc vật chất hóa (CACHE / bảng tạm). CTE nhẹ chỉ chứa tham số thì bỏ qua được — tự tick Pass. | 077. OCB_GOLD_TCKH_LOAN_SUMMARY_LIST_PHAT.xlsx [Script: LOAN_SUMMARY_LIST]
TCKH.LOAN_SUMMARY_LIST | SILVER_CONSUMER | 3.3 | Nhom 3 - Optimization | Filter trước khi join, tận dụng partition pruning | WARN | WARN | 6 bảng join trực tiếp mà không có filter riêng: hub_acct_officer (ho), hub_consumer_loan (h), hub_customer (hc), sat_customer_information (si) | Đưa điều kiện lọc (ngày dữ liệu, trạng thái) vào subquery của từng bảng TRƯỚC khi join, để tận dụng partition pruning. Bảng dim nhỏ không partition thì không cần — tự tick Pass. | 077. OCB_GOLD_TCKH_LOAN_SUMMARY_LIST_PHAT.xlsx [Script: LOAN_SUMMARY_LIST]
TCKH.LOAN_SUMMARY_LIST | SILVER_CONSUMER | 3.4 | Nhom 3 - Optimization | Sử dụng CACHE cho query lặp lại trong cùng luồng | WARN | WARN | 17 CTE nặng dùng lại >= 2 lần mà không có CACHE: coll_cr_cur, coll_rl_cur, cust, del_acct_officer, del_collateral, del_collateral_right, del_customer, del_limit, exg, ld_hub, ou, prvn_loan_limit, ref_custgroup, ref_industry, ref_purpose, ref_sector, rt | Nếu một kết quả nặng được dùng lại nhiều bước trong cùng luồng, thêm CACHE TABLE / CACHE SELECT. Kết quả nhỏ thì cache còn chậm hơn — tự tick Pass. | 077. OCB_GOLD_TCKH_LOAN_SUMMARY_LIST_PHAT.xlsx [Script: LOAN_SUMMARY_LIST]
TCKH.LOAN_SUMMARY_LIST | SILVER_CONSUMER | 3.5 | Nhom 3 - Optimization | Ưu tiên MAX_BY + QUALIFY thay ROW_NUMBER() + WHERE rn = 1 | WARN | WARN | 3 khối dùng MAX_BY độc lập cho >5 cột (dòng 35, [13, 9, 30] cột/khối) — nên đổi sang ROW_NUMBER()+QUALIFY để tối ưu hơn: N phép MAX_BY độc lập với tie-break yếu (thường chỉ source_event_date) dễ ghép lệch dòng giữa các cột khi trùng ngày, còn ROW_NUMBER chọn 1 dòng rồi lấy hết cột một lúc | Thay ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY hk ORDER BY source_event_date DESC) + WHERE rn = 1 bằng max_by(<cột>, source_event_date) + GROUP BY hk (Issue log #5). Nếu buộc phải lấy nhiều cột của CÙNG một dòng mới nhất thì dùng QUALIFY ROW_NUMBER() ... = 1 và ghi comment giải thích lý do. | 077. OCB_GOLD_TCKH_LOAN_SUMMARY_LIST_PHAT.xlsx [Script: LOAN_SUMMARY_LIST]
TCKH.LOAN_SUMMARY_LIST | SILVER_CONSUMER | 3.6 | Nhom 3 - Optimization | Không lạm dụng window function; có comment khi dùng | WARN | WARN | 2/2 window function không có comment giải thích, ở dòng [745, 747] | Mỗi window function cần một comment ngay trên khối CTE chứa nó, nói rõ vì sao không dùng được max_by/QUALIFY đơn giản hơn. | 077. OCB_GOLD_TCKH_LOAN_SUMMARY_LIST_PHAT.xlsx [Script: LOAN_SUMMARY_LIST]
TCKH.LOAN_SUMMARY_LIST | SILVER_CONSUMER | X.1 | Nhom X - Bo sung Raffles | [Bổ sung] Link phải rút về current trước khi join (chống fan-out) | PASS | Pass | các bảng link_* đều được rút về current trước khi join | Theo Technical Document III.4.2.3: rút link về một dòng cho mỗi driving key trước khi join vào fact/dim — SELECT <driving_hk>, max_by(<target_hk>, source_event_date) FROM link_<x> WHERE source_event_date <= :DATADT GROUP BY <driving_hk>. Quan hệ M:N thì khử trùng ở mức link_hashkey, không partition theo một phía. Join link thô rồi SUM sẽ nhân đôi số tiền. | 077. OCB_GOLD_TCKH_LOAN_SUMMARY_LIST_PHAT.xlsx [Script: LOAN_SUMMARY_LIST]
TCKH.LOAN_SUMMARY_LIST | SILVER_CONSUMER | X.6 | Nhom X - Bo sung Raffles | [Bổ sung] Satellite phải LEFT JOIN, không INNER JOIN | PASS | Pass | các satellite đều LEFT JOIN | Technical Document III.4.2.2 nguyên tắc 1: làm giàu thuộc tính luôn dùng LEFT JOIN. INNER JOIN satellite sẽ loại mất bản ghi Hub đang còn hiệu lực nhưng chưa có dòng satellite. | 077. OCB_GOLD_TCKH_LOAN_SUMMARY_LIST_PHAT.xlsx [Script: LOAN_SUMMARY_LIST]
TCKH.LOAN_SUMMARY_LIST | SILVER_CONSUMER | X.7 | Nhom X - Bo sung Raffles | [Bổ sung] Không hard-code catalog, dùng biến môi trường | PASS | Pass | dùng biến môi trường cho catalog | Thay tên catalog cứng bằng IDENTIFIER(:cleaned ¦¦ '.raw_vault.<bảng>') / IDENTIFIER(:curated ¦¦ '.tckh.<bảng>'), hoặc ${cleaned_catalog} / ${curated_catalog} trong Lakeflow Declarative Pipeline. Hard-code thì deploy sang môi trường khác phải sửa tay từng file. | 077. OCB_GOLD_TCKH_LOAN_SUMMARY_LIST_PHAT.xlsx [Script: LOAN_SUMMARY_LIST]
TCKH.LOAN_SUMMARY_LIST | SILVER_CONSUMER | X.10 | Nhom X - Bo sung Raffles | Bang raw_vault/business_vault duoc doc phai TON TAI THAT trong Data Vault model | PASS | Pass | 59 bảng Silver đều có thật trong Data Vault model |  | 077. OCB_GOLD_TCKH_LOAN_SUMMARY_LIST_PHAT.xlsx [Script: LOAN_SUMMARY_LIST]
TCKH.LOAN_SUMMARY_LIST | SILVER_CONSUMER | X.11 | Nhom X - Bo sung Raffles | Cot doc tu satellite (sat_*) phai TON TAI THAT trong model | PASS | Pass | mọi cột đọc từ sat_* đều tồn tại trong model thật |  | 077. OCB_GOLD_TCKH_LOAN_SUMMARY_LIST_PHAT.xlsx [Script: LOAN_SUMMARY_LIST]